# ДОКУМЕНТЫ ФГОС НОО

# Содержание:

1. Приказ №7 от 31.01.11г   «Об утверждении дорожной карты и плана введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования(ФГОС НОО) в МОУ Костино- Отдельской СОШ

2. Дорожная карта введения федерального государственного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в 2011-2012уч. году

3.План методической работы по введению ФГОС НОО МОУ Костино-Отдельской СОШ

4.Приказ №20а от 11.04.11г  «О создании организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО  МОУ Костино-Отдельской СОШ в 2011-2012уч. году

5. Программа «Деятельность МОУ Костино-Отдельской СОШ по введению ФГОС начального общего образования»

6.Проект модернизации образовательной системы начальной ступени  МОУ Костино- Отдельской СОШ в соответствии с ФГОС нового поколения

7. План график разработки реализации содержания пакетов работ проекта введения ФГОС в МОУ Костино-Отдельской СОШ.

8. План мероприятий по подготовке к введению ФГОС начального общего образования в МОУ Костино-Отдельской СОШ

9. Положение о Совете по введению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования МОУ  Костино-Отдельской СОШ

10. Положение о рабочей группе по обеспечению перехода на Федеральный государственный стандарт начального общего образования МОУ Костино-Отдельской СОШ

11. Приказ №24а от 18.04.11г  «Об утверждении плана деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы»

12. План деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы начального общего образования МОУ Костино-Отдельской СОШ

13. Анализ условий для введения  МОУ Костино-Отдельской СОШ ФГОС НОО на начало 2011-2012уч. года

14 Приказ №57 от 31.08.11г « О переходе образовательного учреждения на обучение по ФГОС НОО

15. Система контроля и мониторинга введения ФГОС

16. Система критериев, показателей и индикаторов мониторинга введения ФГОС

17Приказ №70а от 31.08.11г « О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО

18.Приказ №61а от 31.08.11г « Об утверждении формы договора о  предоставлении начального общего образования»

19. Договор о предоставлении общего образования МОУ Костино-Отдельской СОШ

20. Приказ №50а №  «Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии ФГОС НОО в 1-м классе в 2011-2012 учебном году»

21. Список учебников и учебно-методических комплексов, допущенных в образовательном процессе МОУ Костино-Отдельской СОШ для обучения 1-го класса в 2011-2012 учебном году

22.Протокол №5 заседания Управленческого Совета МОУ Костино-Отдельской СОШ

# 23.Положение о текущей и промежуточной аттестации учащихся

24 Положение о безотметочной оценке результатов обучения и развития обучающихся

# 1-х, 2-х классов

25. Положение о публичном докладе  МОУ Костино-Отдельской СОШ

26. Положение о портфолио учащихся начальных классов, обучающихся в рамках ФГОС НОО

27. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в кассах, работающих в условиях ФГОС НОО

28. Положение о рабочей программе по предмету учителя МОУ Костино-Отдельской СОШ

29. Приказ №58а от 31.08.11г «О переходе на новый учебный план»

30. Приказ №56 «О введении новых должностных инструкций»

31. Должностная инструкция заместителя директора по учебно-воспитательной работе на начальной ступени обучения»

32. Должностная инструкция учителя начальных классов

# Муниципальное общеобразовательное учреждение

Костино-Отдельская  средняя общеобразовательная школа

# П Р И К А З

от  31.01.2011г.							                                     № 7

# Об утверждении  дорожной карты  и плана

введения федерального государственного

образовательного стандарта начального общего

образования (ФГОС НОО)

в МОУ Костино-Отдельской СОШ

В соответствии с решением Педагогического Совета школы от  28.01.2011г.  (протокол № 5 от 28.01.2011г) с целью  создания организационно-управленческих условий внедрения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

в 2011-2012 учебном году

# ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту введения федерального государственного образовательного     стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в МОУ Костино-Отдельской  СОШ

2. Дальнейшую работу проводить в соответствии с дорожной картой.

3.Утвердить план методической работы по введению ФГОС.

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР

Берестневу О.В.

Директор школы                           Воронина М.В.

Приложение  к приказу  от 31.01.2011г. № 7 «Об утверждении  дорожной карты введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в МОУ  Костино-Отдельской  СОШ»

# Дорожная карта

введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования (ФГОС НОО) в МОУ Костино-Отдельской  СОШ в 2011-2012уч.году

| Наименование мероприятия | декабрь-январь | февраль | март | апрель | -май | июнь-июль | август | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса. |
| Знакомство с опытом работы экспериментальных площадок (Терновская СОШ №1 и Козловская СОШ) по апробации ФГОС. Организация мониторинга готовности школы к введению ФГОС НОО | + |  | + | + |  |  |  | Определить алгоритм действий по подготовке введения ФГОС в школе. Выявить уровень ресурсной обеспеченности начального общего образования по готовности введения ФГОС | Администрация школы |
| Разработка и утверждение Плана методической работы по введению ФГОС НОО | + |  |  |  |  |  |  | Обеспечение методических условий для эффективного введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | Администрация школы |
| Подготовка и проведение Педагогического Совета по теме: «О внедрении в практику работы школы ФГОС НОО». |  |  | + |  |  |  |  | Систематизация знаний о ФГОС, включение работников в разработку практических навыков его введения и разработку образовательной программы школы. Решение о введении ФГОС с 01.09.2011 Утверждение Программы «Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» в МОУ Костино-Отдельской СОШ | Администрация школы |
| Разработка нормативно- правового обеспечения учебного процесса по введению ФГСО НОО. |  |  | + | + |  |  |  | Подготовка проектов приказов о введении ФГОС НОО | Воронина М.В. |
| Издание приказа «О создании организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО в МОУ Костино-Отдельской СОШ в 2011-2012 учебном году» | + |  |  |  | + |  |  | Создание Совета по введению и реализации Стандарта | Воронина М.В. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Создание и определение функционала рабочей группы по обеспечению перехода школы на ФГОС НОО. | Воронина М.В. Берестнева О.В. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждение «Плана мероприятий по введению и реализации ФГОС НОО в МОУ Костино- Отдельской СОШ в 2011 – 2012 учебном году» | Администрация школы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Организация системы контроля и мониторинга введения ФГСО | Администрация школы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждение Проекта модернизации образовательной системы начальной ступени школы в соответствии с ФГОС нового поколения | Администрация школы |
| Разработка плана мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в школе. |  |  |  | + | + |  |  | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО в ОУ. Утверждение Плана мероприятий по введению и реализации ФГОС НОО | Рабочая группа. |
| Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности. |  |  | + | + | + | + |  | Осуществление необходимого для реализации ООП НОО ресурсного обеспечения ОУ. | Администрация школы |
| Участие в определении необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов. |  |  |  |  | + | + |  | Создание механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС НОО. | Администрация школы |
| Разработка на основе ФГОС основной образовательной программы начального общего образования. |  |  |  |  | + | + | + | Разработка и утверждение ООП НОО ОУ Костино- Отдельской СОШ | Рабочая группа. |
| Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы: - должностные инструкции педагогических работников; - Устав школы; -локальные акты. |  |  |  | + | + |  | + | Подготовка проектов изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы. | Рабочая группа. Воронина М.В. |
| Реализации Учебного плана для 1-гокласса школы в условиях введения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  | + | Реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе | Берестнева О.В. |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО. |
| Обеспечение поэтапного повышения квалификации учителей и членов администрации школы по вопросам ФГОС НОО. |  | + |  |  |  |  | + | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО. | Администрация школы |
| Организация и проведение педагогических советов, заседаний МО по проблемам введения ФГОС НОО. | + | + | + | + | + | + |  | Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО. | Администрация школы |
| Участия педагогов и администрации школы в мероприятиях муниципального и школьного уровня по сопровождению введения ФГОС НОО. |  | + | + | + | + | + | + | Создание единого образовательного пространства реализации ООП НОО. | Администрация школы |
| Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО |
| Подготовка распорядительных документов, определяющих (устанавливающих): стимулирование труда в школе. |  |  |  |  |  |  | + | Использование нормативов финансирования на основе НСОТ. | Администрация школы |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО |
| Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | + | + | + | + | + | + | + | Оснащённость школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. | Администрация школы |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы | + | + | + | + | + | + | + | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. | Администрация школы |
| Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. |  |  |  |  |  | + | + | Укомплектованность библиотеки по всем предметам учебного плана ООП НОО. | Администрация школы |
| Обеспечение доступа школы к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных, региональных и муниципальных базах данных. | + | + | + | + | + | + | + | Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП НОО. | Администрация .школы |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | + | + | + | + | + | + | + | Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания. | Администрация школы |
| Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО. |
| Проведение диагностики готовности школы к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. |  | + |  |  |  | + |  | Определение уровня готовности школы к введению ФГОС НОО на основании заполнения карт самооценки. | Администрация школы |
| Создание системы взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. |  |  |  |  | + |  | + | Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся. | Рабочая группа. |
| Участие в муниципальной системе мониторинга результатов освоения ООП НОО. |  |  |  |  | + | + | + | Получение объективной информации о ходе подготовки к внедрению ООП НОО. | Администрация школы |
| Информирование родителей и общественности о подготовке к введению и переходу на ФГОС НОО. |  |  |  |  | + | + | + | Широкое информирование общественности по вопросам перехода на ФГОС НОО. | Администрация школы |
| Публичная отчетность школы о ходе подготовки к введению ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  | + | Размещение на школьном сайте информации о введении ФГОС НОО. Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход подготовки и введения ФГОС НОО. | Администрация |

Составили:

Директор школы             _________    М.В.Воронина

Зам.  директора по УВР _________ О.В.Берестнев                                                                                        Зам. директора по ВР    _________      Л.В.Котова

Приложение  к приказу от  31.01.2011г. № 7 «Об утверждении Плана методической работы по введению ФГОС НОО МОУ Костино-Отдельской  СОШ»

# План методической работы

по введению ФГОС НОО

МОУ Костино-Отдельской СОШ

в 2011-2012 учебном году.

Цель: обеспечение методических условий для эффективной апробации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

# Задачи:

1).Выявить уровень ресурсной обеспеченности начального общего образования по апробации ФГОС.

2).Создать нормативно- правовую и методическую базу по введению ФГОС НОО.

3).Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП НОО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально- творческого и социально- психологического потенциала личности ребенка.

4).Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся.

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация мониторинга готовности школы к введению ФГОС НОО. |  |  |
| 1. | Работа с картой самооценки готовности школы к введению ФГОС НОО. | Март, август | Члены рабочей группы |
| 2. | Разработка анкеты для изучения запросов родителей по использованию часов инвариантной части учебного плана. Проведение анкетирования | Май, июнь | Котова Л.В. Каверина В.Н. |
| 3. | Организация работы рабочей группы по разработке ООП НОО. | По отдельному плану | Администрация школы |
| 4. | Прохождение курсовой переподготовки учителя 1 класса по вопросам ФГОС НОО | февраль | Берестнева О.В. |
|  | Руководство и помощь в работе Методического совета |  |  |
| 1. | Организация работы рабочей группы по разработке ООП. | По отдельному плану. | Воронина М.В. Берестнева О.В. |
| 2. | Организация работы Методического совета. | По отдельному плану. | Берестнева О.В. |
|  | Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса. |  |  |
| 1. | Подготовка проекта ООП НОО. | март -август | Члены рабочей группы |
| 2. | Подготовка проектов приказов «О введении ФГОС НОО», «О создании организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО в МОУ Костино-Отдельской СОШ», «Об утверждении внутришкольного контроля по реализации основной образовательной программы начального общего образования», «Об утверждении основной образовательной программы начального общего образования», «О введении положений о Совете по внедрению ФГОС и Рабочей группы». | январь-август | Администрация школы, члены рабочей группы |
|  | Методическое сопровождение учителей по апробации ФГОС НОО |  |  |
| 1. | Составление перспективного плана повышения квалификации учителей | сентябрь | Берестнева О.В. |
| 2. | Проведение совещаний, семинаров с учителями. | По отдельному плану | Берестнева О.В. Котова Л.В. |
| 3. | Подготовка и проведение педсоветов. | По отдельному плану. | Члены рабочей группы, администрация школы |
| 4. | Проведение общешкольного родительского собрания «О введении ФГОС НОО с 01.09.2011г. в ОУ» | апрель | Администрация школы |
| 5.. | Внесение дополнений в программы по самообразованию с целью изучения требований ФГОС, | Весь период | Воронина М.В. Берестнева О.В. |
| 7. | Отчеты по самообразованию учителей. | По отдельному плану | Администрация школы |

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Костино-Отдельская средняя общеобразовательная школа

П Р И К А З

от 11.04..2011 г.				                                                                   № 20а

О создании организационно-управленческих условий

внедрения ФГОС НОО в МОУ Костино-Отдельской  СОШ

в 2011-2012 учебном году.

В соответствии с решением Педагогического Совета МОУ Костино-Отдельской  СОШ  от  11.04.2011г.  (протокол № 6) с целью  создания организационно-управленческих условий внедрения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ Костино-Отдельской  СОШ  в 2011-2012 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Приступить к внедрению в МОУ Костино-Отдельской  СОШ ФГОС начального общего образования (1 класс) в 2011-2012 учебном  году и перейти на обучение по ФГОС учащихся

1 класса с 01.09.2011г.

2.Утвердить Программу «Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» в МОУ Костино-Отдельской   СОШ».

3. Утвердить  Проект модернизации образовательной системы начальной ступени школы  в соответствии с  ФГОС нового поколения.

4.Создать Совет по введению и реализации Стандарта, в составе Воронина М.В.- директора школы, заместителей директора  школы – Берестневой О.В., Котовой Л.В., члена  Методического Совета  школы – Немцовой Л.А., председателя профкома школы Маренковой Н.Н., социального педагога Кавериной В.Н., председателя Управляющего Совета школы Щербатых О.Г.

4.1.Поручить Совету по введению и реализации ФГОС НОО осуществление информационного, консалтингового и научно-методического сопровождения процесса подготовки и  введения ФГОС НОО.

5.Утвердить «План мероприятий по введению и реализации ФГОС начального образования в МОУ Костино-Отдельской  СОШ в 2011 – 2012 учебном году». Дальнейшую работу проводить в соответствии с указанным планом.

6.Утвердить:

6.1.  Положение о Совете по введению ФГОС  НОО

6.2. Положение о рабочей группе по введению ФГОС НОО ».

7.Создать рабочую группу по переходу на обучение в соответствии с ФГОС в составе:

- Воронина М.В. - директор школы;

- Берестнева О.В. - зам. директора по УВР,  председатель;

- Котова Л.В. - зам. директора по ВР,

- Фонова С.М. - учитель физкультуры

- Анисимова В.Н. – учитель иностранного  языка,

- Селезнёва Л.И. – учитель начальных классов,

- Юрова Е.Н. – учитель начальных классов,

- Нестерова Е.А – учитель начальных классов,

- Стукалов В.П. – учитель музыки.

- Стукалова Н.В. – учитель ИЗО и технологии.

7.1. Рабочей группе:

7.1.1 подготовить карту  самооценки готовности школы к введению ФГОС начального общего образования (В соответствии с «Планом мероприятий по введению и реализации ФГОС начального образования в школе в 2011 – 2012 учебном году»).

7.1.2.поручить разработку проекта Основной образовательной программы начального общего образования школы  в срок до 28.08.2011г.

8.Заместителю директора по УВР Берестневой О.В.провести заседание членов Рабочей группы по разработке ООП НОО в срок до 28.08.2011г.

9.Заместителю директора по УВР Е.И. Берестневой О.В.  провести заседание Методического Совета   по утверждению ООП НОО в срок до 31.08.2011г

10 .Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор школы                          Воронина М.В.

Приложение     к приказу от 11.04.2011г. № 20а

ПРОГРАММА

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОУ КОСТИНО-ОТДЕЛЬСКОЙ СОШ

ПО ВВЕДЕНИЮ  ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

1.Паспорт программы

| Наименование программы | Программа «Деятельность МОУ Костино-Отдельской СОШ по введению ФГОС НОО» |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | 1.Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года. 2.Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «06» октября 2009г.№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». |
| Автор программы | Воронина М.В., директор МОУ Костино-Отдельской СОШ Берестнева О.В., заместитель директора по УВР Котова Л.В. , заместитель директора по ВР |
| Конечная цель программы | Создание механизмов устойчивого развития образовательной модели начальной школы, обеспечивающей образование в соответствии с новыми ФГОС. |
| Задачи | 1.Изучить новые ФГОС. 2.Проанализировать состояние организации и управления существующей образовательной системы начальной ступени. 3. Определить необходимые изменения в образовательной системе начальной школы. 4.Разработать новую образовательную модель начальной школы. 5.Подготовить нормативно-методические документы для введения новых ФГОС в образовательную систему начальной ступени. 6.Осуществить отбор, адаптацию и проектирование оценочно-критериальных методик, способов получения информации о введении новых ФГОС в образовательную систему начальной ступени. |
| Перечень основных направлений программы | 1. Создание условий для введения новых ФГОС НОО. 2. Создание новой образовательной модели начальной школы . 3. Разработка нормативно- методических документов по введению новых ФГОС в образовательную систему начальной ступени. |
| Ожидаемые результаты | 1. Создание образовательной системы начальной ступени школы, соответствующей ФГОС НОО и обеспечивающей ожидаемые изменения в результатах образовательного процесса по сравнению с ранее действующей образовательной системой. 2. Создание системной организации управления образовательным процессом. |

2. Анализ исходного состояния проблемы

| Основания для разработки программы | В результате проведённого в школе анализа действующих государственных образовательных стандартов выявлены противоречие и проблемы. |
| --- | --- |
| Противоречие | Между новыми ФГОС и отсутствием в настоящее время условий для перехода к новым ФГОС. |
| Проблемы | Изменение ФГОС НОО. Недостаточное соответствие ресурсного обеспечения, позволяющего перейти к внедрению ФГОС НОО нового поколения. |

3. Аналитическое обоснование программы

В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» определены основные  направления развития общего образования, одним из которых является обновление образовательных стандартов. Уже в школе дети должны получить возможность раскрыть свои способности, сориентироваться в высокотехнологичном конкурентном мире. Этой задаче должны  соответствовать обновленные образовательные стандарты, включающие в себя три группы требований: требования к структуре образовательных программ, требования к условиям реализации образовательных программ и требования к результатам их освоения.

Для достижения обозначенной задачи требуются системные изменения в содержании образовательной деятельности школы и управлении ею.

Существующие в настоящее время образовательные стандарты не дают желаемых результатов, так как не соответствуют целям опережающего развития. Это означает, что изучать в школе необходимо не только достижения прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся детям в будущем. От подготовленности, целевых установок миллионов российских школьников зависит то, насколько мы сможем выбрать и  обеспечить инновационный путь развития страны.

Изучение состояния организации и управления существующей образовательной системы начальной ступени  и новых ФГОС позволило сделать следующие выводы: для введения ФГОС НОО необходимы

- активная работа педагогического коллектива по изучению вопроса введения новых ФГОС в образовательную систему начальной ступени ;

- системная работа в данном направлении;

- критерии и показатели оценки деятельности школы  по введению ФГОС НОО.

Разработанная программа «Деятельность МОУ Костино-Отдельской СОШ по введению ФГОС НОО» направлена на создание механизмов устойчивого развития новой образовательной модели начальной школы, обеспечивающей качественное образование, предполагает системную организацию управления образовательным процессом и определяет условия, обеспечивающие его успешность.

4. Цели и задачи программы

Конечная цель программы: создание механизмов устойчивого развития   образовательной модели начальной школы, обеспечивающей   образование в соответствии с новыми  ФГОС.

Цели:

1.Создание  новой образовательной  модели начальной школы.

2.Достижение качества  образования в соответствии с новыми  ФГОС.

3.Создание системной организации управления образовательным процессом.

4. Создание творческого педагогического коллектива, участвующего в планировании и разработке новой образовательной модели начальной школы.

5. Основные направления реализации программы

1. Разработка новой образовательной модели начальной школы.

2. Разработка плана действий в ходе реализации программы по основным направлениям деятельности:

- общеобразовательному;

- воспитательному;

- методическому;

- здоровьесберегающему.

3.Корректировка содержательной, организационной и управленческой сторон в процессе реализации программы.

4. Оценка эффективности  программы.

Задачи:

1.Изучить  ФГОС НОО нового поколения.

2.Проанализировать состояние организации и управления существующей образовательной системы начальной ступени.

3. Определить необходимые изменения  в образовательной системе начальной школы.

4.Разработать новую образовательную модель начальной школы.

5.Подготовить нормативно- методические документы для введения новых ФГОС в образовательную систему начальной ступени.

6.Осуществить отбор, адаптацию и проектирование оценочно-критериальных методик, способов получения информации о введении новых ФГОС в образовательную систему начальной ступени .

6. Этапы реализации программы

1. Аналитико-проектный этап – 2010-2011 учебный год

Основные виды деятельности:

- Педагогический совет «О внедрении  в практику работы  школы  ФГОС НОО».

- Мотивация субъектов образовательного процесса на  введение новых ФГОС в образовательную систему начальной ступени;

- Разработка новой образовательной модели начальной школы:

  - создание  в школе  Совета по введению ФГОС НОО, призванного обеспечивать координацию действий всего педагогического коллектива, а также осуществлять информационное, консультативное и научно-методическое сопровождение инновационного процесса;

  - создание рабочей группы  по подготовке к введению ФГОС НОО.

разработка плана мероприятий по введению  и реализации ФГОС НОО.

- Разработка нормативно- методических документов по введению новых ФГОС в образовательную систему начальной ступени школы.

2. Основной этап – 2011- 2014 г.

Основные виды деятельности:

- Разработка системы мероприятий по реализации программы по основным направлениям деятельности школы;

- Реализация программы «Деятельность МОУ Костино-Отдельской  СОШ по введению  ФГОС НОО»;

- Педагогический совет «Новые образовательные стандарты: опыт, результаты, проблемы»;

- Корректировка содержательной, организационной и управленческой сторон в процессе реализации программы;

- Оценка эффективности осуществления программы.

3. Обобщающий этап – 2015 г.

Основные виды деятельности:

- Обобщение результатов работы, соотношение  с запланированными целями и задачами;

Литература:

1. Конституция Российской Федерации

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 года №3266-1 в редакции федерального закона от 13 января 1996г. № 12-ФЗ с последующими изменениями.

3. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года.

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 142 «Об утверждении Правил разработки и утверждения  федеральных государственных образовательных стандартов».

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.

7. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от «06» октября 2009г.№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».

8. Шайхелисламов Р.Ф. Разработка проектов, требований к условиям  и ресурсному обеспечению реализации  основных образовательных программ. - Казань, 2008.

9.Тахтамышева Г.Ч. Работа ОУ по введению ФГОС НОО. - Казань, 2010.

10. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (проект). - М., 2009.

11. Квалификационные характеристики должностей работников образования  (раздел Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих). - М., 2010.

Приложение к приказу № 20а от 11.04.2011г

ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ МОУ КОСТИНО-ОТДЕЛЬСКОЙ СОШ

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.

Настоящий  проект определяет последовательность и содержание действий по введению нового стандарта общего образования на начальной ступени школы.

  - Нормативно-правовое обеспечение

Задача 1.1. Утверждение плана-графика  введения ФГОС НШ

Создание рабочей группы по разработке Образовательной программы:

- определение состава рабочей группы:

- назначение руководителя

- определение порядка и плана работы группы.

Задача 1.2. Создание совета по введению ФГОС

Задача 1.3. Принятие решения  Управляющего Совета о введении в МОУ Костино-Отдельской  СОШ ФГОС НОО

Задача 1.4. Формирование списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО.

Задача 1.5. Внесение необходимых изменений в Устав школы

(в соответствии с целями и требованиями ФГОС):

- в цели, задачи и принципы деятельности школы;

- в основные характеристики организации образовательного процесса;

- в права и обязанности участников образовательного процесса;

- в перечень локальных актов, регламентирующих деятельность школы и т.д.

Задача 1.6. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы.

Задача 1.7. Заключение договоров  о сотрудничестве с учреждениями  дополнительного   образования, культуры и спорта по организации внеурочной деятельности  обучающихся.

2.Финансово-экономическое сопровождение

Задача 2.1. Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы, в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования в соответствии с НСОТ

Задача 2.2. Заключение  дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками

3. Кадровая политика

Задача 3.1.  Комплектование школы  педагогическими, руководящими работниками, соответствующими новым квалификационным характеристикам и должностным инструкциям:

прохождение  педагогическими и руководящими работниками аттестации.

Задача 3.2.  Разработка и реализация план-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников, плана научно-методических семинаров

Задача 3.3. Разработка плана и осуществление внутришкольного контроля  реализации основной образовательной программы

4. Информационное обеспечение

Задача 4.1. Организация и проведение публичного отчета школы.

Задача 4.2. Использование информационных ресурсов школы (сайт, Интернет-страничка, выставки, презентации и т.д.)

5. Материально-техническое сопровождение

Задача 5.1. Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к электронным образовательным ресурсам.

Задача 5.2. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры (положения об учебном кабинете и др.)

Задача 5.3. Обеспечение учебниками и учебно-методической литературой в соответствии с утвержденным федеральным перечнем.

Задача 5.4. Комплектование в библиотеке достаточного фонда дополнительной литературы (художественной, научно-популярной), справочно-библиографических и периодических изданий.

Приложение к приказу от 11.04.2011г. № 20а

«О создании организационно-управленческих условий

внедрения ФГОС в МОУ Костино-Отдельской СОШ

в 2011-2012 учебном году»

План-график

разработки и реализации содержания пакетов работ

проекта введения ФГОС в МОУ  Костино-Отдельской  СОШ

| Перечень единичных проектов | Пакеты работ, входящие в единичный проект. | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Анализ изменений в образовательной системе и ресурсах в связи с введением ФГОС НО | Анализ изменений в целях изучения предмета в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ изменений в формировании УУД в рамках предмета в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ изменений в формировании личности в соответствии с требованиями ФГОС целях в рамках предмета в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ изменений в содержании образовательной программы по предмету в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ изменений в технологии преподавания предмета в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ изменений в оборудование кабинета в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ изменений в собственной профессиональной компетентности в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация системы преподавания предмета | Разработка учебной программы и мероприятий внеурочной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение учебного оборудования, учебно-методических ресурсов, методической работы по предмету | Разработка содержания методической работы учителей школы по предмету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение изменений в учебном оборудовании в кабинетах начальной школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка содержания обновления фонда школьной библиотеки в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка плана-графика реализации проекта | Разработка плана-графика Согласование графика реализации данного проекта с другими и с исполнителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка механизмов организации проектных работ | Определение и формирование проектной группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обновление должностных инструкций руководителей и учителей школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка графика контроля работ по разработке проекта | Составление графика предварительного, текущего и итогового контроля процесса разработки проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация новой (откорректированной) учебной программы преподавания предмета | Разработка и реализация календарно-тематического и поурочного планирования учебной программы преподавания предмета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информирование родителей об успешности освоения учащимися содержания новой программы по предмету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выработка рекомендаций для родителей по возникающим у обучающихся затруднениям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введение новой технологии преподавания предмета | Разработка и реализация календарно-тематического и поурочного планирования с учетом использования новой технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение новых методов работы, которые должны освоить учащиеся для работы в новой технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение учащихся методам работы в новой технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение самостоятельного анализа успешности освоения работы в новой технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка сценариев мероприятий по анализу успешности освоения учащимися работы в новой технологии для родителей и учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение учебных занятий по анализу успешности освоения учащимися методов работы в новой технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение родительских собраний по анализу успешности освоения учащимися содержания и технологии работы по новой программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация с обучающимися нового (откорректированного) плана воспитательной работы | Разработка сценариев воспитательных мероприятий, запланированных в рамках проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка и проведение воспитательных мероприятий, запланированных в рамках проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ результативности воспитательных мероприятий с точки зрения целей ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внесение изменений в план воспитательной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов по предмету | Разработка содержания портфолио обучающегося по предмету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка (или их отбор) системы и текстов текущих и итоговых контрольных работ по предмету. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка комплексных контрольных работ по предмету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка системы контроля за выполнением проектных работ по предмету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация новой системы контроля результатов и проекта введения ФГОС | Подготовка и проведение с родителями мероприятий информационного характера по новым формам и методам контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение запланированных контрольных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ результатов выполнения работ и коррекция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение к приказу от 11.04.2011г. № 20а

План мероприятий

по подготовке к введению ФГОС начального общего образования

в МОУ Костино-Отдельской СОШ

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОС |  |
| 1.1. | Разработка основной образовательной программы начального общего образования | до августа 2011 | Рабочая группа | Образовательная программа |
| 1.2 | Разработка учебного плана на I ступени обучения в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС начального общего образования | апрель 2011 | Заместитель директора по УВР Берестнева О.В., члены рабочей группы | Учебный план |
| 1.3 | Разработка программ: -духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; - программы культуры здорового и безопасного образа жизни; - рабочих программ по предметам начального общего образования. | май 2011 июль-август 2011 | Заместитель директора по УВР Берестнева О.В., учителя начальной школы; члены рабочей группы | Программы |
| 1.4 | Внесение необходимых изменений в устав МОУ | до 31 августа 2011 | Директор школы Воронина М.В. | Изменения, дополнения в уставе |
| 1.5 | Корректировка и обновление нормативно-правовой базы по ФГОС НОО | май-сентябрь 2011 | Администрация школы | Положения, инструкции, приказы |
| 2. Организационно- методическое обеспечение введения ФГОС НОО |
| 2.1 | Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС общего (начального) образования | Март 2010 | Заместитель директора по УВР Берестнева О.В. | Приказ по школе |
| 2.2 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС НОО на: -совещании рабочей группы и .-методического объединения учителей начальных классов; -административном совещании; - методическом объединении начальных классов | март - сентябрь 2011 декабрь 2010 г. | Рабочая группа, руководитель МО учителей начальных классов | Протоколы |
| 2.3 | Разработка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение введения ФГОС НОО | август 2011 | Рабочая группа | План методической работы |
| 2.4 | Повышение квалификации учителей начальных классов: - курсыВОИПК и ПРО; -организация и проведение | 2011-2012 | Заместитель директора по УВР Берестнева О.В. Рабочая группа | План курсовой подготовки План методических |

|  | семинаров в РИМК и МОУ |  |  | семинаров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Изучение методических рекомендаций по введению ФГОС начального общего образования : -программы духовно- нравственного развития, воспитания обучающихся; -программы культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; -основной образовательной программы; -рабочих программ по предметам на ступени начального общего образования | Март- август 2011 | Рабочая группа | Повышение профессиональной компетенции педагогов ОУ |
| 3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС НОО |
| 3.1 | Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС НОО | В течение года | Рабочая группа | Информационные материалы |
| 3.2 | Работа с экспертной картой по оценке готовности МОУ | (ежеквартально) | Рабочая группа | Карты самооценки |
| 3.3 | Проведение экспертизы основной образовательной программы начального общего образования МОУ | август 2011 | Рабочая группа | Протоколы |
| 3.4 | Ознакомление родительской общественности (законных представителей) с ФГОС НОО | С апреля по сентябрь 2011 | Администрация школы классный руководитель 1-го класса | Изучение общественного мнения, результаты анкетирования |
| 4. Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО |
| 4.1 | Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | с марта 2011 ежегодно | Заместитель директора по УВР Берестнева О.В. Библиотекарь Решетова Н.И. | Заявка на УМК |
| 4.2 | Определение объема финансовых затрат на подготовку к переходу на ФГОС НОО в рамках бюджетного планирования на 2011-12 год | 2-3 квартал 2011 | Директор школы Воронина М.В. | Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО |

«Принято»                                                                                                      «Утверждаю»

Педагогический Совет                                                                                     Директор школы

Протокол № 6 от 11.04.2011г                                                                ________ М.В Воронина

Приказ № 20а от 11.04.2011г

Положение

о Совете по введению Федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования МОУ Костино-Отдельской  СОШ

I. Общие положения

1.1. Совет по введению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – Совет) создан в соответствии с решением  Педагогического Совета школы (протокол № 5 от 31.03.2011) на период введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) в целях информационного, консалтингового и научно-методического сопровождения этого процесса.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом школы, а также настоящим Положением.

1.3. Состав Совета определяется решением педагогического совета школы из числа администрации, Управляющего Совета  школы, членов Методического Совета школы и утверждается приказом директора. Возглавляет Совет председатель.

II. Задачи Совета

2.1.Основными задачами Совета являются:

- формирование состава рабочей группы по введению новых ФГОС НОО на всех ступенях школы;

- информационная, консалтинговая и научно-методическая поддержка разработки и реализации введения новых ФГОС общего образования на всех ступенях школы;

- экспертиза единичных и комплексных проектов введения новых ФГОС общего образования на всех ступенях школы;

- утверждение плана мероприятий по подготовке к введению  новых ФГОС общего образования на всех ступенях школы;

- утверждение результатов экспертизы единичных проектов введения новых ФГОС общего образования на всех ступенях школы;

- представление информации о результатах введения новых ФГОС общего образования на всех ступенях школы.

- подготовка предложений по стимулированию деятельности учителей по разработке и реализации проектов введения новых ФГОС общего образования на всех ступенях школы.

III.Функции Совета

3.1.Совет в целях выполнения возложенных на него задач:

- формирует перечень критериев экспертной оценки результатов деятельности
учителей и их объединений по введению новых ФГОС общего образования на ступенях школы;

- изучает опыт введения новых ФГОС общего образования других
общеобразовательных учреждений;

- обеспечивает необходимые условия для реализации проектных технологий при введении новых ФГОС общего образования на ступенях школы;

- принимает участие в разрешении конфликтов при введении новых ФГОС;

- периодически информирует педагогический совет о ходе и результатах введения новых ФГОС общего образования на ступенях школы;

-	принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым
вопросам.

IV.	Порядок работы Совета

4.1.Совет    является    коллегиальным    органом.    Общее    руководство    Советом осуществляет председатель Совета.

Председатель Совета:

-открывает и ведет заседания Совета;

- осуществляет подсчет результатов голосования;

- подписывает от имени и по поручению Совета запросы, письма, постановления Совета;

- отчитывается перед Педагогическим Советом о работе Совета;

4.2.Из своего состава на первом заседании Совет избирает секретаря Совета.

Секретарь Совета ведет протоколы заседаний Совета, которые подписываются всеми членами Совета. Протоколы Совета носят открытый характер и доступны для ознакомления.

4.3.Члены Совета обязаны:

- присутствовать на заседаниях Совета;

- голосовать по обсуждаемым вопросам;

- исполнять поручения, в соответствии с решениями Совета.

4.4.Члены Совета имеют право:

- знакомиться с материалами и документами поступающими в Совет;

- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке дня;

- в письменном виде высказывать особые мнения;

- ставить на голосование предлагаемые ими вопросы.

4.5.Вопросы, выносимые на голосование принимаются большинством голосов от численного состава Совета.

4.6.По достижению Советом поставленных перед ним задач, и по окончании его деятельности, председатель Совета сшивает все документы Совета и сдает их на хранение.

V. Права Совета

5.1.Совет имеет право:

-	вносить на рассмотрение Педагогического совета вопросы, связанные с
разработкой и реализацией проекта введения новых ФГОС;

- вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к ведению Совета;

- выходить с предложениями к директору школы и другим членам администрации школы  по вопросам, относящимся к ведению Совета;

-	требовать от членов рабочей группы  необходимые справки и документы,
относящиеся к деятельности Совета;

-	приглашать для принятия участия в работе Совета членов рабочей группы

VI. Ответственность Совета

6.1.Совет несёт ответственность:

- за объективность и качество экспертизы проектов введения новых ФГОС общего образования на всех ступенях школы в соответствии с разработанными критериями;

- за своевременность представления информации Педагогическому совету о результатах введения новых ФГОС общего образования на всех ступенях школы;

- за качество и своевременность информационной, консалтинговой и научно-методической поддержки реализации проектов введения новых ФГОС общего образования;

- за своевременное выполнение решений Педагогического совета, относящихся к введению новых ФГОС общего образования на всех ступенях школы, планов-графиков реализации  проектов введения новых ФГОС общего образования;

- компетентность принимаемых решений.

«Принята»                                                                                                                 «Утверждаю»

на педагогическом Совете                                                                                 Директор школы

Протокол № 6 от 11.04. 2011г                                                              _________М.В.Воронина

Приказ № 20а от 11.04.2011г

Положение

о рабочей группе по обеспечению перехода  на  обучение

по Федеральному  государственному  образовательному  стандарту

начального общего образования

МОУ Костино-Отдельской  СОШ

I. Общие положения

1.1. Рабочая группа по обеспечению перехода  на  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее – Рабочая группа) создаётся в соответствии с решением педагогического совета школы    на период введения и освоения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) в целях информационного, нормативно-правового и научно-методического сопровождения этого процесса.

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации нормативными правовыми актами Воронежской области и муниципального уровня, Уставом школы, настоящим Положением, а также решениями методического Совета школы, Совета по введению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

1.3. Настоящее Положение  определяет цели, задачи деятельности Рабочей группы. Рабочая группа – совещательный орган  МОУ  Костино-Отдельской СОШ.

II. Задачи рабочей группы:

2.1. Информационная и научно-методическая поддержка разработки и реализации  проектов введения новых ФГОС общего образования на всех ступенях школы.

2.2. Экспертиза единичных проектов введения новых ФГОС общего образования на всех ступенях школы.

2.3. Экспертиза комплексных проектов введения новых ФГОС общего образования на всех ступенях школы.

2.4. Утверждение планов-графиков реализации комплексных и единичных  проектов введения новых ФГОС общего образования на всех ступенях школы.

2.5. Представление информации о результатах введения новых ФГОС общего образования на всех ступенях школы.

2.6. Подготовка предложений по стимулированию деятельности учителей по разработке и реализации  проектов введения новых ФГОС общего образования на всех ступенях школы.

III. Состав Рабочей группы

3.1. Рабочая группа создаётся из наиболее активных,  компетентных представителей педагогического коллектива, администрации школы.

3.2. В рабочую группу  входят: заместитель директора по УВР, учителя начальных классов, учителя среднего и старшего звена, руководители  методических  объединений.

3.3. Возглавляет рабочую группу и несёт ответственность за его работу зам. директора по УВР.

3.4. Количество и персональный состав утверждается  приказом директора школы.

IV.  Функции Рабочей группы

4.1. Формирует перечень критериев экспертной оценки результатов деятельности учителей  и  их объединений по введению новых ФГОС общего образования на ступенях школы.

4.2. Изучает  опыт введения новых ФГОС общего образования других общеобразовательных учреждений.

4.3. Обеспечивает необходимые условия для реализации  проектных технологий при введении новых ФГОС общего образования на ступенях школы.

4.3. Принимает участие в разрешении конфликтов при введении новых ФГОС.

4.4. Периодически информирует педагогический совет о ходе и результатах введения новых ФГОС общего образования на ступенях школы..

4.5. Принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам.

V. Порядок работы Рабочей группы

5.1.Рабочая группа является коллегиальным органом. Общее руководство Рабочей группой осуществляет председатель группы.

5.2. Председатель группы:

- открывает и ведет заседания группы;

- осуществляет подсчет результатов голосования;

- подписывает от имени и по поручению группы запросы, письма;

- отчитывается перед педагогическим советом о работе группы;

5.3. Из своего состава на первом заседании Рабочая группа  избирает секретаря.

Секретарь ведёт протоколы заседаний Рабочей группы, которые подписываются всеми членами группы. Протоколы Рабочей группы сшиваются в соответствии с правилами по делопроизводству и  хранятся. Протоколы группы носят открытый характер и доступны для ознакомления.

5.4.Члены Рабочей группы обязаны:

- присутствовать на заседаниях;

- голосовать по обсуждаемым вопросам;

- исполнять поручения, в соответствии с решениями Рабочей группы.

5.5.Члены Рабочей группы  имеют право:

- знакомиться с материалами и документами, поступающими в группу;

- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке дня;

- в письменном виде высказывать особые мнения;

- ставить на голосование предлагаемые ими вопросы.

Вопросы, выносимые на голосование принимаются большинством голосов от численного состава Рабочей группы.

По достижению Рабочей группой поставленных перед ней задач, и по окончании её деятельности, председатель группы сшивает все документы Рабочей группы и сдаёт их на хранение.

VI.   Права Рабочей группы

6.1. Рабочая группа имеет право:

- вносить на рассмотрение педагогического совета вопросы, связанные с разработкой и реализацией проекта введения новых ФГОС;

- вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к ведению Рабочей группы;

- выходить с предложениями к директору школы  и другим членам администрации школы по вопросам, относящимся к ведению Рабочей группы;

- требовать от руководителей проектов необходимые справки и документы, относящиеся к деятельности Рабочей группы;

- приглашать для принятия участия в работе группы разработчиков проекта.

VII.     Ответственность Рабочей группы

7.1.Рабочая группа  несёт ответственность:

-  за объективность  и качество экспертизы комплексных и единичных проектов введения новых ФГОС общего образования на всех ступенях школы  в соответствии с разработанными критериями;

- за своевременность представления информации Педагогическому совету о результатах введения новых ФГОС общего образования на всех ступенях общеобразовательного учреждения;

- за качество и своевременность информационной, консалтинговой  и научно-методической поддержки реализации единичных проектов введения новых ФГОС общего образования;

- за своевременное выполнение решений Педагогического совета, относящихся к введению новых ФГОС общего образования на всех ступенях школы, планов-графиков реализации комплексных и единичных проектов введения новых ФГОС общего образования;

- компетентность принимаемых решений.

VIII.Срок действия Положения

8.1.Срок действия настоящего Положения – до внесения соответствующих изменений.

# Муниципальное общеобразовательное учреждение

Костино-Отдельская средняя общеобразовательная школа

П Р И К А З

от 18. 04..2011 г.							                      № 24а

Об утверждении Плана деятельности

рабочей группы по разработке

основной образовательной программы

В соответствии с решением Педагогического Совета МОУ Костино-Отдельской СОШ  от  11.04.2011г.  (протокол № 6)  и приказом № 20а от 11.04.2011г « О создании организационно- управленческих условий внедрения ФГОС НОО в МОУ Костино-Отдельской СОШ в 2011-2012 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить План деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы  начального общего образования  (Приложение1).

2. Контроль  за исполнением  настоящего приказа  оставляю за собой.

Директор школы                             Воронина М.В.

С приказом ознакомлены:

Берестнева О.В.                                                                           Котова Л.В.

Селезнёва Л.И.                                                                            Фонова С.М.

Анисимова В.Н.                                                                           Стукалова Н.В.

Юрова Е.Н.                                                                                   Нестерова Е.А.

Приложение  к приказу  от  18.04.11 г. № 24а                                                                                      «Об утверждении Плана деятельности

рабочей группы по разработке основной

образовательной программы»

План деятельности рабочей группы

по разработке основной образовательной программы

начального общего образования

МОУ Костино-Отдельской  СОШ

| №п/п | Структурные компоненты основной образовательной программы | Сроки проектирования | Методы работы проектной группы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка | Проект ПЗ Май 2011 | Заседания совета и рабочей группы, круглые столы, дискуссии, мозговые штурмы, творческие отчеты, Индивидуальная работа членов рабочей группы Работа в микрогруппах по 2-3 человека. |
| 2. | Планируемые результаты освоения обучающимися программы | Август 2011 |  |
| 3. | Учебный план начального общего образования | Август 2011 |  |
| 4. | Программа формирования УУД | Апрель 2011 |  |
| 5. | Программы учебных предметов | Май-Июль 2011 |  |
| 6. | Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся | Май 2011 |  |
| 7. | Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | Май -Июнь, 2011 |  |
| 8. | Программа коррекционной работы | Август 2011 г |  |
| 9. | Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы. | Август 2011 |  |

Анализ условий для введения

МОУ Костино-Отдельской  СОШ

ФГОС  НОО на начало 2011-2012 уч.года

Начиная подготовку к введению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения (далее – стандарт), администрация МОУ Костино-Отдельской   СОШ использовала опыт администрация МОУ Терновская СОШ № 1,  МОУ Козловская СОШ  Терновского района и провела анализ существующих условий для перехода школы  на работу по новому стандарту.

Результаты анализа представлены в табл. 1.

Таблица№1

Результаты анализа деятельности начальной ступени

МОУ Костино-Отдельской СОШ

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Сильные стороны школы | 1.Укомплектованность педагогическими кадрами. 2.Достаточный уровень квалификации педагогических работников. 3.Наличие: базисного учебного плана, примерных программ учебных дисциплин; плана методической работы с ориентацией на проблемы введения нового образовательного стандарта; системы работы по проектно-исследовательской деятельности. 4.Использование технологии развивающего обучения и технологий здоровьесбережения, способствующих интеллектуальному развитию обучающихся и сохранению их здоровья. 5.Способность педагогов применять современные образовательные и информационно-коммуникационные технологии обучения. 6.Обеспеченность учебниками по всем предметам основной образовательной программы начального общего образования. 7.Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и соответствует законодательству РФ. 8.Доступ школы к печатным и электронным образовательным ресурсам, в т. ч. размещенным в Интернете, возможность получения, создания и использования информации различными способами всеми участниками образовательного процесса (поиск информации в Интернете, работа в библиотеке и др.) |
| Слабые стороны | Образовательная программа начальной школы не разработана в полном объеме. Отсутствие: пакета диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности; недостаточная преемственность при переходе от дошкольного к начальному образованию; плана мероприятий по подготовке к введениию нового стандарта на начальной ступени; недостаточная материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального общего недостаточность учебно – методической литературы и материалов по учебным предметам необходимых помещений: игровых комнат для обучающихся; локальных актов, регламентирующих установление заработной платы учителям начальных классов; недостаточное кадровое обеспечение вспомогательных служб (учитель-психолог, учитель-логопед). |
| Возможности, существующие вне школы | 1.Заинтересованность в результатах образовательного процесса: родителей обучающихся, органов местного самоуправления, учреждений дополнительного образования . 2.Привлечение Управляющего Совета школы к проектированию основной образовательной программы начального общего образования. 3.Изучение общественного мнения по вопросу введения нового стандарта и внесение возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования. 4.Проведение публичного отчета школы о результатах внедрения нового стандарта в начальной ступени школы |
| Угрозы, существующие вне школы | Отсутствие: 1.Необходимой системы взаимодействия школы с учреждениями культуры, здравоохранения в целях создания учебно-развивающей и здоровьесберегающей среды. 2.Неготовность общественности к участию в разработке основной образовательной программы начального общего образования. 3.Неготовность обучающихся, их родителей к реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 4.Риск недостаточного финансирования школы для исполнения требований нового стандарта |

Результаты анализа деятельности начальной ступени школы  показывают, что школа  в целом обладает ресурсами, необходимыми для организации перехода на новый стандарт. Также был проведен мониторинг готовности образовательной среды школы  к работе в новых условиях (табл. 2).

Таблица 2

Мониторинг готовности образовательной среды школы  к работе в новых условиях

| Объект мониторинга | Выявленная проблема |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| Организация учебно-воспитательного процесса в соответствии со следующими документами: Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании" (с изм. и доп.); Приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования"; новой формой договора о предоставлении школой общего образования; требованиями к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования; основной образовательной программы начального общего образования школы | Отсутствие следующих документов: основной образовательной программы начального общего образования школы; плана мероприятий введения нового стандарта на начальной ступени школы; списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с новым стандартом. Нормативная база начальной ступени школы не соответствует требованиям нового стандарта |
| Наличие следующих документов: лицензии на право ведения образовательной деятельности; Устава школы; режима урочных и внеурочных занятий; должностных инструкций, составленных в соответствии с новыми тарифно-квалификационными характеристиками; плана методической работы, обеспечивающего сопровождение перехода на новый образовательный стандарт; медико-гигиенических требований к условиям реализации основных образовательных программ общего образования |  |
| Финансово-экономическое обеспечение |
| Организационное обеспечение |
| Организация: участия Управляюшего Совета школы – в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; участия обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности в разработке основной образовательной программы начального общего образования; взаимодействия школы с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с другими образовательными учреждениями, организациями; демократизации образования и всей образовательной деятельности, в т. через развитие форм государственно-общественного управления; | Отсутствие: рабочих программ учебных дисциплин, соответствующих требованиям нового стандарта; взаимодействия школы и органов государственно-общественного управления при проектировании основной образовательной программы начального образования; |
| реализации права выбора педагогическими работниками: – методик обучения и воспитания; – различных форм образовательной деятельности обучающихся; |  |
| Кадровое обеспечение |
| -Укомплектованность школы педагогическими кадрами. -Уровень квалификации педагогических работников школы. -Распространение педагогического опыта учителей. -Обеспечение непрерывности профессионального развития педагогов | Отсутствие специалистов: психолога для сопровождения инновационных процессов; |
| Информационное обеспечение |
| -Фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. -Взаимодействие между участниками образовательного процесса, -Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в Интернете | -Отсутствие информирования общественности о процессе и результатах перехода начальной ступени школы на новый стандарт |
| Материально-техническое обеспечение |
| Организация: учебно-воспитательного процесса в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими, противопожарными правилами и нормами; работы педагогического коллектива в соответствии с нормами охраны труда; Наличие списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с новым стандартом. | Отсутствие: игровых комнат для обучающихся Недостаточное оснащение учебных кабинетов электронными образовательными ресурсами, доступом в Интернет, отсутствие интерактивных досок |

Исследования позволили выявить внутренние и внешние риски. Анализ рисков представлен в табл. 3.

Таблица 3

Анализ рисков в процессе перехода школы  на новый стандарт

| Риски | Способы минимизации |
| --- | --- |
| Негативное отношение общественности к введению нового образовательного стандарта | Информирование общественности о процессе и результатах перехода начальной ступени школы на новый стандарт. |
| Срыв реализации вариативной модели учебного плана, предполагающей включение в него часов внеурочной деятельности | Изучение запросов обучающихся на организацию внеурочной деятельности. |
| Недостаточное для исполнения требований стандарта финансирование школы | Составление сметы школы с учетом требований стандарта. |
| Недостаточная внешняя методическая и мотивационная подготовка педагогических и руководящих кадров к введению стандарта | Обновление программы методического сопровождения учителей. Организация эффективной внутришкольной системы повышения квалификации педагогических кадров с ориентацией на проблемы введения стандарта |

Следующим этапом внедрения стандарта стала разработка комплекса управленческих мер для обеспечения успешного перехода на новый стандарт и подготовки каждого участника учебно-воспитательного процесса к успешному введению нового стандарта.

Комплекс мер включает в себя создание условий:

- нормативно-правовых и научно-методических;

- финансово-экономических;

- организационных;

- кадровых;

- информационных;

- материально-технических.

Представленный комплекс мероприятий (табл.4) позволит обновить содержание учебно-воспитательного процесса и, как следствие, обеспечить успешный переход на новый стандарт. Ресурсное обеспечение введения стандарта подтверждает реалистичность достижения поставленной цели.

Таблица№4

Комплекс мероприятий по обеспечению успешного перехода школы  на новый образовательный стандарт

| Проблема | Мероприятие | Планируемый результат | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Создание нормативно-правовых и научно-методических условий |
| Отсутствие плана мероприятий введения нового образовательного стандарта в школе | Разработка и утверждение плана мероприятий | Наличие плана мероприятий | март 2011 г. |
| Отсутствие списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с новым стандартом | Определение списка учебников и учебных пособий | Наличие списка учебников и учебных пособий | июнь -июль 2011 г. |
| Частичная разработка образовательной программы начального общего образования школы | Разработка окончательного варианта основной образовательной программы начального общего образования школы на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования | Представление и утверждение основной образовательной программы начального общего образования школы на Управляющем Совете школы | август 2011 г. |
| Несоответствие текущей нормативной базы школы требованиям нового стандарта | Обеспечение соответствия | Наличие нормативно-правовых документов, подготовленных в соответствии с требованиями нового стандарта | февраль 2011 - август 2011 г. |
| Создание финансово-экономических условий |
| Отсутствие системы оплаты труда учителей начальной школы в соответствии с требованиями нового стандарта | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы учителям начальной школы в соответствии с требованиями стандарта | Наличие системы оплаты труда учителей начальных классов в соответствии с требованиями стандарта | сентябрь 2011 |
| Создание организационных условий |
| Отсутствие рабочих программ учебных дисциплин, соответствующих требованиям нового стандарта | Корректировка требований к составлению рабочих программ учебных дисциплин и их разработка | Наличие рабочих программ учебных дисциплин, соответствующих требованиям нового стандарта | июнь-август 2011 г. |
| Отсутствие взаимодействия школы и органов государственно-общественного управления при проектировании основной образовательной программы начального общего образования | Привлечение органов государственно-общественного управления школой к проектированию основной образовательной программы начального общего образования | Участие органов государственно-общественного управления в совместной разработке основной образовательной программы начального общего образования | март-август 2011 г. |
| Кадровое обеспечение |
| Недостаточная методическая и мотивационная подготовка педагогических и руководящих кадров к введению нового стандарта | Обновление программы методического сопровождения учителей. Организация эффективной системы повышения квалификации педагогических и руководящих кадров | Утверждение графика курсов повышения квалификации педагогических и руководящих кадров на 2011 г. | В течение года |
| Создание информационных условий |
| Отсутствие информирования общественности о процессе и результатах перехода начальной ступени школы на новый стандарт | Создание плана действий по информированию общественности. Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования | Размещение на сайте школы материалов по внедрению ФГОС НОО. Информации родителей, проведение общешкольного родительского собрания | март 2011 г. – сентябрь 2011 г. |
| Создание материально-технических условий |
| Критический уровень обеспеченности материально-техническими ресурсами начальной ступени школы в соответствии с новым стандартом | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры школы | Локальные акты | январь-декабрь 2011 г. |

Составили:

Директор школы                       М.В.Воронина.

Заместитель директора по УВР _______  О.В.Берестнева

Заместитель директора по ВР_________   Л.В.Котова

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Костино-Отдельская средняя общеобразовательная школа

###### П Р И К А З

от 31.08.2011 г.    							      № 57

О переходе образовательного учреждения

на обучение по ФГОС НОО

На основании приказов Министерства образования и науки  Российской Федерации № 373 от 06.09.2009г «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», № 1897 от 17.12.2010 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального  общего образования», решения Управляющего Совета МОУ Костино-Отдельской СОШ (протокол 5 от 30.08.2011г) и  в целях обеспечения эффективного введения обучения на начальной ступени в соответствии с  ФГОС нового поколения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Организовать обучение в 1-м классе по федеральным  государственным

образовательным     стандартам  начального общего образования с 01.09.2011 г.

2. Ввести  в действие образовательную программу начального общего образования

2011-2015 года

- Утвердить и ввести в действие  проект модернизации образовательной системы начальной ступени школы в соответствии с  ФГОС нового поколения

- Утвердить и ввести в действие  план-график внедрения ФГОС (проект модернизации и план-график прилагаются)

- Ввести в действие систему контроля и мониторинга введения ФГОС, систему критериев показателей  и индикаторов мониторинга введения ФГОС (документы прилагаются).

6.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы                                      Воронина М.В.

Приложение к приказу № 56 от 31.08.2011г

# СИСТЕМА  КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА ВВЕДЕНИЯ ФГОС

| Вид контроля (Мониторинга) | Цели контроля | Субъекты контроля (кто контролирует) | Объекты контроля (что контролируется) | Процедуры или методы сбора информации для контроля | Периодичность контроля или сроки начала и окончания контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предварительный | Оценить наличие ресурсов для разработки проектов | Директор Руководитель рабочей группы | Организационные ресурсы Совет ОУ по введению ФГОС. Рабочие группа проекта введения ФГОС в лицее. Нормативные правовые ресурсы. Положение о Совете по введению ФГОС Приказы о разработке и реализации проектов введения ФГОС школьного уровня. | Заседания координационного совета и рабочих групп. | До начала работ, связанных с разработкой проекта введения ФГОС |
|  | Оценить качество проектов введения ФГОС. | Директор Руководитель рабочей группы | Организационные ресурсы Микрогруппы, отвечающие за выполнение пакетов работ, связанных с введением ФГОС в школе. Подготовленость кадров к разработке проектов: информированность, наличие опыта проектной деятельности, наличие у руководителей умений по организации | Заседания координационного совета и рабочих групп, круглые столы, дискуссии. | На этапе разработки проекта |
|  | Выявить степень соответствия процесса введения ФГОС запланированному проектах | Директор, завуч | Методические ресурсы Школьные проекты введения ФГОС Информационно-аналитические ресурсы Информация о предполагаемых изменениях в образовательных системах школ: в целях, учебных планах, программах по предметам, в планах воспитательной работы, в технологиях. | творческие отчеты, презентации результатов проектных работ. | По итогам завершения разработки проекта введения ФГОС |
| Текущий | Выявить степень соответствия процесса введения ФГОС запланирован ному в проектах. Опред. причины возникающих отклонений. Разработать решения по коррекции возникших сбоев в процессе введения ФГОС. | Директор, завуч, руководитель Рабочей группы | Методические ресурсы школ Основная образовательная программа школы Учебные планы школы Программы воспитывающей деятельности с учащимися начальной школы Планы методической работы учителей школы Планы методического объединения учителей начальных классов Учебная литература, учебники, соответствующие требованиям ФГОС Кадровые ресурсы.Нормативные правовые ресурсы школ: Обновленные Устав школы, должностные инструкции сотрудников школ, Положение об оплате труда, договор с родителями и др. | Собеседование с педагогами, учащимися; изучение документации | Не менее 3 раз в течение учебного года 1этап текущего мониторинга |
|  | Откорректировать процесс реализации проектов введения ФГОС. Добиться того, чтобы запланированные сроки и качество введения ФГОС соответствовало запланированному в проектах. | Завуч, руководитель Рабочей группы | Осуществление запланированных изменений на практике: в учебных программах в технологиях обучения в содержании и технологиях воспитывающей деятельности Реализация изменений в оборудовании учебных классов Кадровые ресурсы Система методической поддержки учителей и руководителей школы со стороны МС, результативность ее деятельности Изучение передового опыта учителей школ. | Собеседование с педагогами, изучение документации | 2 этап текущего мониторинга |
|  | Выявить степень готовности школы к переходу на новый ФГОС (на основе критериев трех уровней) | Директор, завуч | Реализация изменений в учебных программах в технологиях обучения в содержании и технологиях воспитательной работы Изменения в оборудовании учебных классов Кадровые ресурсы | Собеседование с педагогами, изучение документации | 3 этап текущего мониторинга |
| Итоговый | Установить полноту реализации целей введения ФГОС; выявить причины недостатков; внести коррективы в следующий этап по введению ФГОС | Завуч | Реализация школой предметных целей; метапредметных целей; личностных целей обучающихся | Собеседование с педагогами, изучение документации | По итогам учебного года и первого года реализации проекта. |
| Предварительный | Выявить степень готовности ресурсов, созданных в проекте, к введению ФГОС в новом учебном году | Директор, завуч, руководитель рабочей группы | Методические ресурсы школы с учетом потребностей следующего учебного года Разработанная основная образовательная программа школы на новый учебный год Учебные планы школы на новый учебный год Программы воспитывающей деятельности работы на новый учебный год Планы методической работы учителей школы на новый учебный год Планы методической работы школы на новый учебный год Учебная литература, учебники, соответствующие ФГОС на новый учебный год Оборудование учебных кабинетов школы Кадровые ресурсы с учетом потребности нового учебного года | Собеседование с педагогам, изучение документации | Перед началом нового учебного года |

Приложение к приказу № 57 от 31.08.2011г

Система критериев, показателей и индикаторов  мониторинга введения ФГОС

| Предварительный мониторинг |
| --- |
| Критерии | Показатели | Индикаторы |
| Ресурсная обеспеченность начала работ по разработке проекта введения ФГОС | Наличие организационных ресурсов (Совета и групп) для начала проектных работ. Информированность, мотивированность; профессиональная компетентность в решении задач проектной деятельности | Высокая готовность: требуемый ресурс имеется в наличии и соответствует требованиям ФГОС Средняя готовность: ресурс нуждается в доработке Низкая готовность: ресурс отсутствует |
|  | Обоснованность, надежность и достоверность аналитической информации о предполагаемых изменениях в ОУ и требуемых ресурсах | Высокое качество аналитической информации: вся аналитическая информация обоснована, достоверна, в ней отсутствуют ошибки, противоречия Среднее качество аналитической информации: некоторые неточности, противоречия. Низкое качество информации: выглядит недостоверной из-за большого количества противоречий и ошибок. |
| Ресурсная обеспеченность следующего этапа введения ФГОС (нового учебного года) | Наличие ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС: методических, кадровых, оборудования, аналитической информации. | Высокая готовность: требуемый ресурс имеется в наличии и соответствует требованиям ФГОС Средняя готовность: ресурс нуждается в доработке Низкая готовность: ресурс отсутствует |
|  | Обоснованность, надежность и достоверность аналитической информации о предполагаемых изменениях в ОУ и требуемых ресурсах в новом учебном году | Высокое качество аналитической информации: вся аналитическая информация обоснована, достоверна, в ней отсутствуют ошибки, противоречия Среднее качество аналитической информации: некоторые неточности, противоречия. Низкое качество информации: выглядит недостоверной из-за большого количества противоречий и ошибок. |
| Текущий мониторинг |
| Критерии | Показатели | Индикаторы |
| Ресурсная обеспеченность работ по введению ФГОС | Наличие качественных - методических;- нормативных, -правовых; - оборудования - учебных кабинетов,- кадровых ресурсов, т.е. обеспечивающих успешное введение и дальнейшую реализацию ФГОС. | Высокая готовность: требуемый ресурс имеется в наличии и соответствует требованиям ФГОС Средняя готовность: ресурс нуждается в доработке Низкая готовность: ресурс отсутствует |
| Эффективность учебно-воспитательного процесса | Соответствие учебно-воспитательного процесса (содержания и технологий) требованиям ФГОС, деятельностному подходу. | Высокая эффективность: выполняются все требования ФГОС Средняя эффективность: выполняется основные требования ФГОС Низкая эффективность: введены отдельные требования, качественно процесс не изменился. |
| Итоговый мониторинг |
| Критерии | Показатели | Индикаторы |
| Результативность введения ФГОС | Полнота достижения предметных, метапредметных и личностных целей учащимися школы. Объем и правильность выполнения проверочных работ обучающимися. | Показатель качества выполнения проверочных работ обучающимися. |

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Костино-Отдельская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

31.08.2011 г.                                                                          № 70а

О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО

В соответствии с приказом МОиН РФ  «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 06. 10.2009 г. № 373, планом работы школы на 2011-2012 учебный год и планом внутришкольного контроля в начальных классах на 2011-2012 учебный год.

Приказываю

- В рамках реализации ФГОС НОО организовать внутришкольный контроль в 1-м классе.

- Утвердить план  внутришкольного контроля на 2011-2012 учебный год. (Приложение 1)

- Организацию внутришкольного контроля возложить на

  - Берестневу О.В. – заместителя директора по УВР

  - Котову Л.В.. – заместителя директора по ВР

4.Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы                   М.В.Воронина

С

«Принято»                                                                                                                             «Утверждено»

Педагогический Совет                                                                                                        Директор школы

Протокол № 1 от 30.08.2011г                                                                            ________      Воронина М.В

Приказ № 70а от 31.08.2011г

План внутришкольного контроля

реализации ФГОС  НОО

в 1-м классе  на 2011-2012 учебный год.

| Контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин |
| --- |
| месяц | Объекты, содержание контроля | Цель контроля | Виды, формы контроля | ответственные | Способы подведения итогов |
| Сентябрь-октябрь | Уроки в 1-м классе. | Формирование и развитие умений ученика начальной школы планировать учебную деятельность. Знакомство с первоклассниками | тематический | Зам. директора по УВР | Аналитическая справка |
| Ноябрь- декабрь | Уроки в 1-м классе, занятия кружков внеурочной деятельности. | Формирование универсальных учебных действий | фронтальный | Зам. директора по УВР | «Круглый стол» |
| Январь-февраль | Уроки в 1-м классе, занятия кружков внеурочной деятельности | Применение на уроках и во внеурочной деятельности здоровьесберегающих и здоровьеформирующих образовательных технологий | персональный | Зам. директора по ВР | Заседание МО |
| март | Уроки в 1-м классе | Особенности организации индивидуальной, парной и групповой работы. | классно-обобщающий | Зам. директора по УВР | Рекомендации учителю |
| апрель | Уроки в 1-м классе, занятия кружков внеурочной деятельности | Использование информационно коммуникативных технологий | фронтальный | Зам. директора по УВР, ВР, руководитель МО | Заседание МО |
| май |  | Игровые образовательные технологии | фронтальный | Зам. директора по УВР, руководитель МО | Рекомендации учителю |

| Контроль за качеством обучения |
| --- |
| месяц | Объекты и содержание контроля | Цель контроля | Виды, формы контроля | Ответствен- ный | Способы подведения контроля |
| сентябрь | Стартовые контрольные работы | Выявить уровень школьной готовности первоклассников | Письменная проверка знаний | Зам. директора по УВР, руководитель МО | Аналитическая справка |
| октябрь | Физическая культура | Уровень физического развития учеников | наблюдение | Зам. директора по УВР, руководитель МО | Общешкольное родительское собрание |
| январь | Интегрированные контрольные работы | Промежуточное оценивание предметных результатов | Письменная проверка достижения предметных результатов | Зам. директора по УВР, руководитель МО | Аналитическая справка |
| февраль | Внеурочная деятельность в кружках | Степень учета индивидуального развития обучающихся | Нестандартные задания | Зам. директора по ВР, руководитель МО | Рекомендации учителям, руководителям кружков |
| май | Интегрированные контрольные работы | Итоговый контроль | Письменная проверка достижения планируемых результатов | Зам. директора по УВР, руководитель МО | Аналитическая справка |

Муниципальное образовательное учреждение
Костино-Отдельская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

31.08.2011                                                                                                               № 61а

Об утверждении формы договора

о предоставлении начального

общего образования

В целях  определения взаимных прав и обязанностей между школой, учредителем и родителями (законными представителями) обучающихся МОУ Костино-Отдельской СОШ и в  целях  обеспечения эффективного введения обучения в соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом

# П Р И К А З Ы В А Ю :

- Утвердить форму договора о предоставлении начального общего образования (приложение 1) образовательного учреждения с родителями (законными представителями) и ввести в действие с 1 сентября 2011 г.

Директор школы				                        Воронина М.В.

С приказом ознакомлены:                                                                    Селезнёва Л.И.

Юрова Е.Н.

Немцова Л.А.

Нестерова Е.А.

Приложение к приказу от 27.06.2011г  № _____

ДОГОВОР

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОУ КОСТИНО-ОТДЕЛЬСКОЙ СОШ

_________________________                                                     «__» ________________ г.

(место заключения договора)                                                    (дата заключения  договора)

Общеобразовательное учреждение  Муниципальное общеобразовательное учреждение Костино-Отдельская средняя общеобразовательная школа (в дальнейшем – Школа)

на основании лицензии № 301141  серия  А, выданной Инспекцией по контролю и надзору в сфере образования Воронежской области на срок 22 декабря 2010г.

до  22 декабря 2016 г., и свидетельства о государственной аккредитации  ГА 025912, выданного Инспекцией по контролю и надзору в сфере образования  Воронежской области на срок с  27 марта 2009 г.  до 27 марта 2014г.,   в  лице руководителя    Ворониной Марии Васильевны, действующего на основании Устава,

и отдела по образованию администрации Терновского муниципального района

в  лице руководителя  Колмаковой Наталии Васильевны, действующего на основании  Устава

(в дальнейшем – Муниципалитет), с  одной  стороны,  и,

с  другой стороны,

_______________________________________________________________________________________

Ф. И. О. и статус законного представителя

_______________________________________________________________________________________

несовершеннолетнего  –  мать, отец, опекун, попечитель,

_______________________________________________________________________________________

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства

_______________________________________________________________________________________

или учреждение социальной защиты, в котором находится

_______________________________________________________________________________________

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо

_______________________________________________________________________________________

лица, действующего на основании доверенности,

_______________________________________________________________________________________

выданной законным представителем,

(в дальнейшем – Родители) и _______________________________________________________________________________________

(Ф. И. О.  несовершеннолетнего,

_______________________________________________________________________________________

достигшего     14-летнего возраста)

(в дальнейшем – Обучающийся)  заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» настоящий договор о нижеследующем

  - Предмет договора

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации Обучающимся права на получение бесплатного качественного общего образования следующих ступеней: __________________________________________________________________

(начального, основного и среднего (полного) общего образования)

2. Обязанности и права Школы

2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся  бесплатного качественного общего образования следующих ступеней:

начального, основного и среднего (полного) общего образования

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с учетом запросов Родителей и Обучающегося.

2.2. Школа обязуется  обеспечить реализацию Обучающемуся следующих образовательных программ Школы  _______________________________________________________________________________________

в  соответствии  с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий.

2.3. Школа обязуется  обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся   в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и разрабатываемыми Школой  _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(перечень документов школы, регламентирующих воспитательную деятельность школы)

2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной деятельности проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.

2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения участниками договора принятых на себя обязательств, освоение Обучающимся  образовательных программ Школы.

2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила пожарной  и иной безопасности, предъявляемые к образовательному  и воспитательному процессу.

2.7.  Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении Обучающегося  в Школе и на пришкольной территории, а также за пределами Школы и пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью Школы.

2.8.  Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского обслуживания, а также, при условии отдельных  соглашений, по оказанию дополнительных образовательных услуг.

2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Обучающегося и личных данных Родителей, ставших известными Школе в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья Обучающегося.

2.10.  Школа обязуется  в доступной   форме обеспечить ознакомление Родителей и Обучающегося  с учредительными документами школы, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами,  учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами,  регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы, а также  не менее чем за 7 рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских собраний и  иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие.

2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью Обучающегося и в доступной  форме информировать о его результатах Родителей и Обучающегося.

2.12.  Школа обязуется, по возможности,  на безвозмездной и  возвратной основе обеспечить Обучающегося необходимыми учебниками и учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных программ.

2.13. Школа вправе требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения устава школы, правил внутреннего распорядка Школы и иных  актов Школы, регламентирующих ее деятельность.

2.14. Школа вправе, в случае нарушения Обучающимся устава и правил внутреннего распорядка Школы и иных  актов Школы, регламентирующих ее деятельность, применить к Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и  вышеуказанными актами. Школа обязана поставить в известность Родителей о намерении применить и о применении к Обучающемуся мер дисциплинарного воздействия.

- Обязанности и права Муниципалитета

3.1. Муниципалитет обязуется обеспечить финансирование деятельности и содержание Школы в соответствии с установленными нормативами.

3.2. Муниципалитет обязуется обеспечить по согласованию с Родителями  перевод Обучающегося,  в том числе временный, в  другое общеобразовательное учреждение в случае аннулирования или приостановления лицензии Школы, утраты Школой государственной аккредитации, реорганизации или ликвидации Школы или иных случаев приостановления или прекращения деятельности  Школы.

3.3.   Муниципалитет оказывает содействие Родителям и Обучающемуся в получении общего образования в различных формах в иных общеобразовательных учреждениях, если Школа не имеет условий для реализации программ общего образования в форме, выбранной Родителями и Обучающимся.

3.4.   Муниципалитет  оказывает содействие Родителям и Обучающемуся в получении общего образования на родном языке в иных общеобразовательных учреждениях, если Школа не имеет условий для реализации программ общего образования на родном языке, выбранном Родителями и Обучающимся.

- Обязанности  и права Родителей

4.1. Родители Обучающегося обязаны обеспечить получение Обучающимся основного общего образования и создать условия для получения им среднего (полного) общего образования, в том числе:

–  обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность Школы;

–  обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий;

– обеспечить Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных законодательством и актами органов местного самоуправления)  предметами, необходимыми для участия Обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной  формой  и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.

4.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся  устава и правил внутреннего распорядка Школы и иных  актов Школы, регламентирующих ее деятельность.

4.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у Обучающегося.

4.4.  Родители обязаны при поступлении Обучающегося в Школу и в процессе его обучения своевременно предоставлять необходимые документы  и сведения  о личности и состоянии здоровья Обучающегося и сведения  о Родителях, а также  сообщать руководителю Школы или классному руководителю об их изменении.

4.5.  Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия  обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Школы или классного руководителя  приходить для беседы при наличии претензий Школы к поведению Обучающегося или его отношению к получению общего образования.

4.6.  Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.

4.7.  Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Школы,  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе семейное образование. Если Школа не имеет условий для реализации программ общего образования в форме, выбранной Родителями и Обучающимся, то  Муниципалитет оказывает содействие Родителям и Обучающемуся в получении общего образования в различных формах в иных общеобразовательных учреждениях. Родители вправе  с учетом возможностей Обучающегося просить обеспечить Обучающемуся обучение по индивидуальному  учебному плану или  ускоренному  курсу обучения.

4.9. Родители вправе требовать  предоставление Обучающемуся  основного общего образования на родном языке. Если Школа не имеет условий для реализации программ основного общего образования на родном языке, выбранном Родителями и Обучающимся, то  Муниципалитет оказывает содействие Родителям и Обучающемуся в получении основного общего образования на родном языке в иных общеобразовательных учреждениях.

4.10.  Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в том числе:

–  получать в доступной  форме информацию об успеваемости Обучающегося;

–  не позднее чем за месяц получать в доступной  форме информацию о намерении  Школы применить к Обучающемуся  меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и  актами Школы, а также в течение 7 рабочих дней информацию о применении к Обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, участвовать в проведении проверки в отношении Обучающегося;

– вправе быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать участие в заседании педсовета по вопросам,  касающимся  Обучающегося.

4.11.  Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе:

–  входить в состав органов самоуправления Школы;

– вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о языке обучения, о режиме работы Школы и т. п.;

–  в доступной   форме ознакомиться с учредительными документами Школы, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами,  учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами,  регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы;

–  в доступной   форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию  о проведении родительских собраний и  иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие.

4.12.  Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего договора  обжаловать действия Школы  в установленном порядке учредителю Школы, органам, осуществляющим надзор и контроль  в сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба, нанесенного в результате  ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего договора.

5. Обязанности Обучающегося

(для договора с потребителем,  достигшим 14-летнего возраста)

5.1. Обучающийся обязан:

–   посещать занятия, указанные в учебном расписании;

–  выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Школы;

–   соблюдать устав Школы, правила внутреннего распорядка Школы и иные  акты Школы, регламентирующие ее деятельность, соблюдать  учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;

–  бережно относиться к имуществу Школы.

5.2. Обучающийся имеет право на получение образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, на обучение по индивидуальному учебному плану, на обучение по  ускоренному курсу.

5.3.  Обучающийся имеет право на выбор  формы получения образования.

5.4. Обучающийся имеет право в доступной   форме ознакомиться с учредительными документами Школы, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами,  регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы.

5.5. Обучающийся имеет право на бесплатное пользование библиотечными  и информационными ресурсами Школы.

5.6. Обучающийся имеет право на участие в управлении Школой, на уважение своего человеческого достоинства, на получение информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений

5.7. Обучающийся имеет право получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и  о критериях этой оценки.

6. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия, ухудшающие положение Обучающегося по сравнению с действующим законодательством ,  считаются недействительными.

6.2.  Договор считается расторгнутым в случае  исключения Обучающегося из Школы по основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении обучения,  а также в случае  перевода Обучающегося в другое образовательное учреждение.

6.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами  и издания Школой приказа о зачислении Обучающегося.

6.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11., считаются выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей.

6.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7. Подписи и реквизиты сторон

Муниципальное образовательное учреждение 
Костино-Отдельская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

от 25.06.2011г.                                                                                                              №  50а

Об утверждении списка
учебников и учебных пособий,
используемых в образовательном
процессе в соответствии ФГОС НОО в 1-м классе 
в 2011-2012 учебном году

В целях обеспечения эффективного введения обучения на ступени начального общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2011/2012 учебный год»

Приказываю:

1.Утвердить перечень учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии ФГОС НОО на 2011-2012 учебный год и использовать в 1-м классе – УМК « Школы России» (приложение 1)

.2.Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УВР Берестневу О.В.

Директор школы				М.В.Воронина

С приказом ознакомлены:                       О.В.Берестнева

Л.И.Селезнёва

Н.И.Решетова

Приложение 1

к приказу № 50а от 27.06.2011г

Список учебников и  учебно - методических комплексов,

допущенных в образовательном процессе

МОУ Костино-Отдельской СОШ

для обучения 1-го класса в  2011-2012 учебном году

УМК –Школа России: Русский язык 1.Русский язык. 1 класс, Л.М.Зеленина, Т.Е.Хохлова, Дрофа, 2011 (учебник с электронным приложением) Обучение грамоте 1.Горецкий В.Г. Русская азбука. 1 класс. Учебник для образовательных учреждений/ В.Г. Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская - М.Просвещение, 2010 г. 2. Горецкий В.Г. Пропись 1,2,3,4 к «Русской азбуке». Пособие для учащихся образовательных учреждений/ В.Г. Горецкий, Н.А. Федосеева - М.Просвещение, 2010 г. 3. Горецкий В.Г. Методическое пособие по обучению грамоте и письму: книга для учителя/ В.Г. Горецкий, В.А.Кирюшкин, Н.А. Федосеева - М.Просвещение, 2009 г 4.Крылова О.Е. Тесты по обучению грамоте к учебнику В.Г. Горецкого и др. «Русская азбука», 1 класс: в 2ч. Ч.1 / О.Н. Крылова – М.Экзамен,2011 . Литературное чтение 1.Литературное чтение 1 класс учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Л. Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др., М.Просвещение, 2011. 2.Кутявина С.В.. Поурочные разработки по литературному чтению: 1 касс.: к учебнику Л. Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой. 3. Крылова О.Н. Чтение. Работа с текстом: 1 класс/ О.Н. Крылова – М.Экзамен, 2011. Математика. 1.Моро М.И. Математика 1 класс.Учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / М.И. Моро С.И. Волкова, В.С. Степанова: М. Просвешение, 2011. 2. Моро С.И. Математика Моро С.И ( и др.) // Сборник рабочих программ «Школа России» . 1-4 классы.: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / С.В. Анащенкова (и др.) – М. Просвещение, 2011. 3. Моро С.И Тетрадь по математике. 1 класс пособие для учащихся общеобразовательных учреждений в 2 ч. Моро С.И., С.И. Волкова – М. Просвещение, 2011. 4. Волкова С.И. Математика. Проверочные работы, 1 кл.: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ С.И. Волкова - М. Просвещение, 2011. Окружающий мир 1ПлешаковА.А. Окружающий мир, 1 класс учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. /А.А.Плешаков - М. Просвещение, 2011. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений – М. Просвещение, 2011. Плешаков А. А. Окружающий мир/ Плешаков А.А.// Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 кл..: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ С.В. Анащенкова ( и др.) - М. Просвещение, 2011 г. Музыка Критская Е.Д., Сергеева Т.П.. Шмагина Т. С. Учебник для 1 класса Изобразительное искусство Кузин В.С. Изобразительное искусство: 1 класс: Учебник / В.С. Кузин, Э. И. Кубышкина – М.,Дрофа, 2011 г. Кузин В.С. Изобразительное искусство: 1 класс: рабочая тетрадь/ В.С. Кузин, Э. И. Кубышкина – М.,Дрофа, 2011 г. Кузин В.С. Изобразительное искусство в начальной школе / В.С. Кузин, Э. И. Кубышкина – М.,Дрофа, 2011 г Технология Роговцова Н.И., С.В.Анащенкова Учебник , 1 класс, М.,Дрофа, 2011г Физическая культура Лях В.И. Учебник 1 – 4 классы

ПРОТОКОЛ № 5

заседания  Управляющего Совета

МОУ Костино-Отдельской СОШ

от 30.08.2011г

Присутствовали: 9 человек

Председатель:     Щербатых О.Г.

Секретарь:            Немцова Л.А

Повестка заседания:

- Информация директора школы  Ворониной М.В. о   подготовке школы   к переходу на ФГОС НОО.

- Утверждение Основной образовательной программы начального общего образования  (отв. заместитель директора по УВР О.В. Берестнева)

- Утверждение проекта Учебного плана школы на 2011-2012гг. (отв. заместитель директора по УВР   Е.И. Берестнева.)

- Утверждение локальных актов школы.

Голосовали: «за» - 9,

«против»  нет

«воздержались» нет

Решили:

Утвердить повестку дня Управляющего Совета школы.

Голосовали: «за»-9,

«против» -нет

«воздержались» - нет

Слушали:

по первому вопросу директора школы  Воронину М.В.

Воронина М.В. проинформировала о том, что в соответствии с приказом 	Минобрнауки РФ от 06.11.2009 г. № 373 в 1-ом классе с 1 сентября 2011 г. осуществляется введение ФГОС. Для этого вносятся  изменения по следующим видам деятельности:

Нормативно-правовой;- организационно-методической;- кадровой;- информационной; -материально-технической, по которым проведена соответствующая работа, поэтому требуется рассмотреть и утвердить:

- проект основной образовательной программы начального общего образования

-проект учебного плана школы на 2011-2012гг

- критерии  готовности  школы  к введению ФГОС НОО с 1 сентября 2011 г.

Решили:

Утвердить информацию директора школы Ворониной М.В..

Голосовали: «за»- 9 ,

«против»  нет,

«воздержались» нет

по второму вопросу: заместитель директора по УВР Берестнева О.В.. представила основную образовательную программу начального общего образования,   составленную рабочей группой учителей школы.

Решили:

Утвердить основную образовательную программу начального общего образования.

Голосовали:

«за» - 9,

«против» - нет

«воздержались»  - нет

по третьему  вопросу: директор школы Воронина М.В. представила проект учебного плана  на 2011-2012гг. Отметила необходимость изменений в связи с введением ФГОС и введением  уроков, направленных на развитие двигательных навыков обучающихся, в связи с требованиями СанПиН.

Решили:

Утвердить проект Учебного плана школы  на 2011-2012гг

Голосовали:

«за» -9

«против» - нет

«воздержались»- нет

по четвёртому вопросу  заместитель директора Берестнева О.В. представила проект Положений о текущей и промежуточной аттестации, об организации внеурочной деятельности в связи  с введением ФГОС.

Решили:

Утвердить:

  - Положение о текущей и промежуточной аттестации,

  - Положение об организации внеурочной деятельности.

  - Положение о публичном докладе МОУ Костино-Отдельской СОШ.

Голосовали:

«за» -9

«против» - нет

«воздержались»- нет

Председатель ___________  Щербатых О.Г..

Секретарь    ___________     Немцова Л.А.

Рассмотрено                                                                                                       Утверждено

Управляющий Совет                                                                            Директор школы

Протокол № 5 от 30.08.2011г                                                            __________Воронина М.В.

Приказ № 57 от 31.08.2011г

Положение

о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом школы и регламентирует содержание и порядок текущей и промежуточной аттестации учащихся школы.

1.2. Настоящее Положение утверждается Управляющим советом  школы после рассмотрения и согласования его на педагогическом совете школы, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.

1.3. Целями текущей и промежуточной аттестации является:

а) установление фактического уровня теоретических знаний по предметам образовательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта ( а на период  их отсутствия нормами, заложенными в реализуемых программах) во всех классах.

б) контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения отдельных предметов;

в) оценка личностных, предметных и метапредметных результатов.

1.4.  Текущая   аттестация   учащихся  включает в себя поурочное оценивание результатов их учебы, по темам  и по четвертям  (полугодовое). В учебном процессе оценка предметных результатов в 1 - 4-х классах проводится с помощью диагностических работ ( промежуточных  и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения двух итоговых работ – по русскому языку и математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.

1.5.  Промежуточная  (годовая)  аттестация  может проводиться в форме тестирования,  собеседования и контрольных работ, которые проводятся по итогам учебного года.

2.  Текущая   аттестация   учащихся

2.1.  Текущей   аттестации  подлежат  учащиеся  3-11 классов школы.

2.2.  Текущая   аттестация   учащихся  1-2-х классов в течение учебного года осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале, в виде накопительной оценки в форме Портфолио, которое может сохранять и далее на основании  Положения  о портфолио учащихся.

2.3. Форму  текущей аттестации (устный ответ; письменная работа в виде теста, контрольная работа, диктант, изложение, сочинение, проверочной работы: зачёт, участие в групповой  и парной работе, практическая работа, лабораторная работа, сдача нормативов, творческая работа, эстафета, конкурс и другое) определяет учитель с учётом  контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий.

2.4. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением:

а) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не позже, чем через неделю после их проведения;

б) отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - не более чем через 14 дней. Отметки за сочинение на стр. «литература» и диктант с грамматическим заданием на стр. «русский язык» выставляются в классный журнал через дробь.

2.6. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе текущих отметок, полученных в этих учебных заведениях.

2.6. Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков, с учетом преобладающей роли письменных работ. Результативность достижений учащихся оценивается в виде отметок «5», «4», «3», «2».

2.7. Учащиеся, пропустившие по неуважительной причине более 65% учебного времени по предмету, не аттестовываются по итогам четверти (полугодия). В журнале на предметной странице выставляется «н/а».

Учащимся, пропустившим более 65% учебного времени по уважительной причине (болезнь, спортивные соревнования) может быть выставлена отметка за четверть (полугодие) после успешной сдачи зачета.

Для организации и проведения зачета по предметам  учащимся , либо его родителям (лицам их заменяющим) необходимо написать заявление на имя директора школы о разрешении оценивания знаний, умений и навыков по предметам. После чего директор школы издает приказ о создании экспертной комиссии. Экспертная комиссия готовит КИМы по предметам и проводит экспертизу соответствия уровня ЗУН.

2.9 Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов.

Оценка личностных результатов.

Методом оценки личностных результатов  учащихся  используемым в образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у  учащихся  культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями  ФГОС  не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов  учащихся  отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.

Оценка метапредметных результатов

предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе таких процедур, как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе  текущего  и  промежуточного  оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме Портфолио и учитываются при определении итоговой оценки.

3.  Промежуточная  (годовая)  аттестация   учащихся

3.1. Годовые отметки выставляются по всем предметам  во 3-11 классах  как среднеарифметическое четвертных по пятибалльной шкале.  Положительная оценка может быть выставлена при положительной аттестации в двух и более четвертях. При неудовлетворительной аттестации хотя бы в одной четверти годовая оценка не может быть более трёх баллов.

3.2. Ежегодная промежуточная аттестация проводится  в форме зачётов,  контрольных работ и тестов по отдельным предметам  в конце учебного года. Решение о проведении такой аттестации в данном учебном году принимается на августовском педагогическом совете, который определяет форму и порядок проведения такой аттестации. Решение педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения участников образовательного процесса в первый день учебного года.

3.4. Промежуточная аттестация проводится по окончанию учебного года.

3.5. Промежуточная аттестация осуществляется по утверждённому директором школы особому графику, который доводится до сведения учащихся, педагогов и родителей в первых числах мая.

3.6. Тексты для проведения контрольных работ разрабатываются учителями, утверждаются методическим советом школы за две недели до аттестации, хранятся  у заместителя директора по УВР.

3.7. Промежуточную аттестацию проводит учитель и назначенный директором ассистент.

3.8. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги промежуточной аттестации, годовые оценки. В случае неудовлетворительных результатов учебного года  родители извещаются классным руководителем в письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления. Это письменное извещение хранится в личном деле учащегося.

3.9. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании  письменного заявления родителей приказом по школе создаётся комиссия из трёх человек, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося.

«Принято»                                                                                                                     «Утверждено»

Педагогический Совет                                                                                           Директор школы

Протокол № 1 от 30.08.2011                                                                           _________Воронина М.В.

Приказ № 56 от 30.08.2011г

ПОЛОЖЕНИЕ  О  ПОРТФОЛИО

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ,

ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ ФГОС НОО

- Общие положения

1.1.Настоящее положение определяет порядок формирования, структуру и использования портфолио как способа накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка в период его обучения в начальных классах.

1.2.Портфолио является перспективной формой представления индивидуальных достижений ребенка, так как позволяет учитывать результаты, достигнутые ребенком в разнообразных видах деятельности - учебной, творческой, спортивной и др.

- Цель и задачи портфолио

2.1.Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития ученика, его усилия, достижения в различных областях, демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений.2.2. Портфолио  помогает решать важные педагогические задачи:

- создать для каждого ученика ситуацию переживания успеха;

- поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности;

- поощрять его активность и самостоятельность;

- формировать навыки учебной деятельности;

- содействовать индивидуализации образования ученика;

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной социализации;

- укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной деятельности со школой.

3.Порядок формирования портфолио

3.1.Портфолио ученика начальных классов является одной из составляющих «портрета» выпускника и играет важную роль при переходе ребенка в 5 класс средней школы для определения вектора его дальнейшего развития и обучения.

3.2.Период составления портфолио – 1- 4 года (1-4 классы начальной школы).

3.3.Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое знакомство родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на классного руководителя.

3.4.Портфолио хранится в школе в течение всего пребывания ребенка в ней. При переводе ребенка в другое образовательной учреждение портфолио выдается на руки родителям (законным представителям) вместе с личным делом  ребенка.

4.Структура, содержание и оформление портфолио

4.1.Портфолио ученика имеет:

1 раздел «Мой портрет» (информация о владельце:  фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс, контактную информацию и фото ученика (по желанию родителей и ученика) и который оформляется педагогом, родителями (законными представителями) совместно с учеником; );
 2 раздел «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, результаты тестирования);
Конкурсы, спортивные соревнования: этот раздел включает в себя участие в конкурсах различного уровня (школы, района, области), прописываются все спортивные достижения.
Олимпиады: в данном разделе отражается участие обучающегося во всех предметных и тематических олимпиадах.
3 раздел «Учебно-исследовательская деятельность» (в этом разделе фиксируются все творческие работы учащихся: рисунки, сказки, стихи, а также  проектные и , исследовательские работы. Если выполнена объемная работа (поделка), можно поместить ее фотографию).

4 раздел «Общественно-культурная деятельность» (данный раздел включает весь спектр культурно-массовых мероприятий школы, района, области в которых обучающиеся принимали участие, все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности относятся к общественной работе (поручениям). Оформлять этот раздел желательно с использованием фотографий и кратких сообщений на тему;

5 раздел «Отзывы и пожелания» - размещается положительная оценка педагогом стараний ученика;

6 раздел «Работы, которыми я горжусь» - в начале учебного года проверяется портфолио, анализируется собранный в нем материал. Менее значимые работы и документы извлекаются (можно поместить в отдельную папку), а то, что представляет большую ценность, размещается в данном разделе;

7 раздел «Содержание».

5.Критерии оценки достижений учащихся

5.1.Портфолио учащихся оценивается классным руководителем  не реже 1 раза в полугодие по следующим критериям:

| Раздел | Индикатор | Баллы |
| --- | --- | --- |
| Мой портрет, «Отзывы и пожелания», «Работы, которыми я горжусь», «Содержание» | - красочность оформления, правильность заполнения данных, эстетичность, наличие положительных оценок учителя стараний ученика, наличие фото | - 5 баллов - индикатор полностью соответствует требованиям; - 3 балла - незначительные замечания |
| Учебно-исследовательская деятельность | -наличие проектов, творческих работ, рисунков, фото, объемных поделок и т. д. | 5 баллов - от 5 и больше работ ,3 балла – 3-4 работы, 1 балл – менее 3 работ по каждому предмету или направлению внеурочной деятельности; |
| Общественно-культурная деятельность | - наличие поручений, фото, сообщений и т.п. | - 5 баллов - наличие фото, поручений, красочных сообщений на тему (от5 и больше) - 3 балла – наличие фото, поручений, красочных сообщений на тему (3-4); - 1 балл – недостаточная информация, отсутствие фото, сообщений |
| Портфель достижений | Наличие грамот, сертификатов, дипломов, благодарственных писем и пр. | от 0 до 5 баллов за достигнутые достижения |

«Принято»                                               «Рассмотрено»                                «Утверждаю»

Педагогический Совет                  Управляющий Совет                             Директор школы

Протокол № 1 от 30.08.2011г       Протокол № 5 от 30.08.2011г          ________Воронина М.В.

Протокол № 57 от 31.09.2011г

ПОЛОЖЕНИЕ

об   организации   внеурочной   деятельности  обучающихся

в классах, работающих в условиях ФГОС НОО.

1. Общие  положения

1.1.  Внеурочная   деятельность  обучающихся  (далее –  внеурочная   деятельность) – специально организованная  деятельность  обучающихся 1-4 классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в МОУ Костино-Отдельская СОШ (далее – Учреждение), отличная от урочной системы обучения.

1.2. Время, отведенное на  внеурочную   деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.

2. Цель и задачи

2.1. Целью  внеурочной   деятельности  является содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся 1-4 классов в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования Учреждения.

2.2.  Внеурочная   деятельность  направлена на удовлетворение  индивидуальных потребностей обучающихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей.

2.3.   Часы по внеурочной  деятельности  могут  быть  использованы на ведение учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы обучающихся.

3.Направления, формы и виды  организации внеурочной   деятельности

3.1. Направления и виды  внеурочной   деятельности  определяются Учреждением в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования Учреждения. Охват всех направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования Учреждения.

3.2.  Внеурочная   деятельность  может быть организована:

по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, нучно-познавательное, проектная деятельность  и т.д.;

по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность;

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, проекты, викторины, познавательная пракимка, поисковые исследования через  организацию  деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.

3.3. Наполняемость групп составляет не более 15 человек. Группы формируются на основе заявлений родителей (законных представителей) обучающихся.

4.  Программы   внеурочной   деятельности

4.1. Образовательные программы  внеурочной   деятельности  разрабатываются и утверждаются  педагогическим советом Учреждения. Возможно использование  утверждённых авторских программ.

4.2. Образовательные программы  внеурочной   деятельности  могут быть различных типов:-комплексные; - тематические; - ориентированные на достижение результатов;

- по конкретным видам  внеурочной   деятельности; - индивидуальные.

4.3.  Образовательная программа  внеурочной   деятельности  включает:

- пояснительную записку; - учебно – тематическое планирование (по годам обучения);

- показатели эффективности достижения планируемых результатов деятельности;

- планируемые результаты деятельности; - список литературы.

4.4. Чередование учебной и  внеурочной   деятельности по сменам  в пределах годового учебного графика определяет администрация Учреждения.

4.5.  Внеурочная   деятельность  может быть организована на базе учреждений дополнительного образования детей (учреждений культуры и спорта), с которыми Учреждение заключает договор сотрудничества

4.6. Занятия  внеурочной   деятельности  могут проводиться учителями начальных классов  Учреждения, учителями-предметниками Учреждения, педагогами учреждений дополнительного образования (по договору).

4.7. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и форм  внеурочной   деятельности  для обучающегося.

4.8. Обучащиеся  при организации дополнительной внеурочной деятельности находятся под наблюдением учителя, воспитателя группы продлённого дня, либо педагога дополнительного образования.

4.9. Учет занятости  обучающихся  внеурочной   деятельностью  осуществляется учителем, воспитателем ГПД, педагогом дополнительного образования в Журнале учета. Журнал учета должен содержать следующую информацию: дата проведения занятия, класс, ФИО обучающихся, содержание и форма проведения занятия, ФИО учителя (педагога). Содержание занятий в Журнале учета должно соответствовать содержанию программы  внеурочной   деятельности .

4.10. Медицинское обслуживание обучающихся во время внеурочной деятельности обеспечивается медицинскими работниками, закреплённми за Учреждением.

5. Учёт внеурочных достижений обучающихся
5.1. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 
5.2. Основными целями составления портфолио являются:
- развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности

обучающихся, повышение их конкурентоспособности;
- мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов

через активное участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями,    навыками;
- переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму

оценивания достижений обучающихся.  
5.3. Основными задачами составления портфолио являются:
 - систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся, включая научную, творческую, спортивную и другую деятельность;
 - создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося
5.4. Портфолио  ученика  имеет  структуру согласно действующего Положения о портфолио учащихся начальных классов.

6. Финансирование  внеурочной   деятельности.

6.1.Финансирование часов, отводимых на  внеурочную   деятельность, организуемую в Учреждении, осуществляется в пределах средств субвенции бюджету муниципалитета  на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях.

6.2. Возможно привлечение добровольных родительских пожертвований на развитие материально-технической базы объединений внеурочной деятельности и  проведение экскурсионно - досуговых  мероприятий.

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Костино-Отдельская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

от 30.08. 2011г.                                                                                       № 56

О введении новых должностных инструкций

В целях обеспечения эффективного введения обучения на ступени начального общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», и на основании приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить новую редакцию должностных инструкций

-  учителя начальных классов;

- заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе.

2. Ввести в действие должностные инструкции  с 01.09.2011 г.

3. Ознакомить с новыми  должностными инструкциями учителя 1-го класса Селезнёву Л.И., зам. директора по УВР Берестневу О.В.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы                    М.В.Воронина

С приказом ознакомлены:                                   О.В.Берестнева

Л.И.Селезнёва

«Принято»                                                                                                        «Утверждаю»

Педагогический Совет                                                                              Директор школы

Протокол № 1 от 30.08.2011г                                                                ________М.В.Воронина

Приказ № 56 от 30.08.2011г

Должностная инструкция

учителя начальных классов

1. Общие положения

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе квалификационной характеристики учителя, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 № 761н в составе раздела «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих.

1.2. Учитель начальных классов назначается на должность и освобождается от должности приказом директора школы. В этих случаях временное исполнение обязанностей осуществляется на основании приказа директора школы, изданного с соблюдением требований законодательства о труде.

1.3. Учитель начальных классов должен иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.

Лицо, не имеющее специальной подготовки или стажа работы, но обладающее достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющее качественно и в полном объеме возложенные на него должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, может быть назначено на должность учителя начальных классов так же, как и лицо, имеющее специальную подготовку и стаж работы.

1.4. Учитель начальных классов должен знать:

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;

-законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; -Конвенцию о правах ребенка;

-основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач на ступени начального общего образования;

-педагогику, психологию, возрастную физиологию;-школьную гигиену;

-методику преподавания предметов;

-программы и учебники по преподаваемым предметам, отвечающие требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее по тексту ФГОС);

-требования ФГОС и рекомендации по их реализации в общеобразовательном учреждении;

- методику воспитательной работы;

-требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений к ним;

-средства обучения и их дидактические возможности;

-основы научной организации труда;

-нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи;

-теорию и методы управления образовательными системами;

-современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения;

-методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися разного возраста, их родителями (законными представителями), коллегами по работе;

-технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;

-основы экологии, экономики, социологии; -трудовое законодательство;

-основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;

-правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;

-правила по охране труда и пожарной безопасности.

2. Функции

Основными направлениями деятельности учителя начальных классов являются:

2.1. обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики преподаваемых предметов и возраста обучающихся;

2.2. обеспечение уровня подготовки обучающихся, соответствующего требованиям новых ФГОС;

2.3. содействие социализации обучающихся, формированию у них общей культуры;

2.4. обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном процессе.

3. Должностные обязанности

Учитель начальных классов выполняет следующие должностные обязанности:

3.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических особенностей и специфики преподаваемых предметов, способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках ФГОС, современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.

3.2. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые образовательные ресурсы.

3.3. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий и методик обучения.

3.4. Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, разрабатывает рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, способностей, организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, реализует проблемное обучение, осуществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события современности.

3.5. Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровня начального общего образования. Обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям ФГОС.

3.6. Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по предметам (курсам, программам), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности.

3.7. Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся.

3.8. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся).

3.9. Составляет тематические планы работы по учебным предметам и внеучебной деятельности на учебную четверть и рабочий план на каждый урок и занятие.

3.10. Контролирует наличие у обучающихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого орфографического режима.

3.11. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей обучающихся: в 1–4-х классах ежедневно проверяются все классные и домашние работы обучающихся.

3.12. Своевременно в соответствии с графиком проводит установленное программой и учебным планом количество контрольных работ, а также необходимые учебные экскурсии и занятия.

3.13. Проверяет контрольные диктанты и контрольные работы по математике в 1–4-х классах к следующему уроку.

3.14. Проставляет в классный журнал все оценки за контрольные работы за то число месяца, когда они проводились.

3.15. Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ.

3.16. Хранит тетради контрольных работ обучающихся в течение учебного года.

3.17. Организует совместно с библиотекарем школы и родителями (законными представителями) внеклассное чтение обучающихся.

3.18. Обеспечивает включение обучающихся в различные формы внеучебной деятельности.

3.19. Работает в тесном контакте с другими учителями, родителями (законными представителями).

3.20. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в школе.

3.21. Участвует в деятельности Педагогического и иных советов школы, а также в деятельности методических объединений и других формах методической работы.

3.22. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.

3.23. Осуществляет связь с родителями (законными представителями).

3.24. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.

4. Права

4.1. Учитель начальных классов имеет права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы, коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка.

4.2. Учитель начальных классов имеет право на принятие решений, обязательных для выполнения обучающимися.

5. Ответственность

5.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке учитель начальных классов несет ответственность за:

-реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса;

-жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса;

-нарушение прав и свобод обучающихся;

-выполнение приказов «Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности» и «Об обеспечении пожарной безопасности»;

-безопасное проведение образовательного процесса;

-принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативное извещение руководства о несчастном случае;

-проведение инструктажа обучающихся по безопасности труда на учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в классном журнале или Журнале инструктажа обучающихся по охране и безопасности труда;

-организацию изучения обучающимися правил по охране труда, дорожного движения, поведения в быту и т.п.;

-осуществление контроля за соблюдением правил (инструкций) по охране труда.

5.2. В случае нарушения Устава школы, условий коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов директора учитель начальных классов подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.3. За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, учитель начальных классов может быть уволен по п. 2 части первой ст. 336 Трудового кодекса Российской Федерации.

6. Связи по должности

Учитель начальных классов:

6.1. Работает в режиме выполнения объема учебной нагрузки в соответствии с расписанием учебных занятий, участия в обязательных плановых общешкольных мероприятиях и самопланирования обязательной деятельности, на которую не установлены нормы выработки.

6.2. В период каникул, не совпадающих с отпуском, привлекается администрацией школы к педагогической, методической или организационной работе в пределах времени, не превышающего учебной нагрузки до начала каникул. График работы учителя в каникулы утверждается приказом директора школы.

6.3. Получает от директора школы и заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе информацию нормативно-правового и организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами.

6.4. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками школы.

С должностной инструкцией ознакомлен (а),

инструкцию получил (а): ____________ __________________________

(личная подпись) (расшифровка подписи)

«___»____________ _________ г.

(дата ознакомления)

«Согласовано»                                                                                                                «Утверждено»

Председатель профкома                                                                                         Директор школы

_________Маренкова Н.Н.                                                                           _________Воронина М.В.

Приказ № 56 от 30.08. 2011г

Должностная инструкция

заместителя директора по учебно-воспитательной работе

на начальной ступени обучения

1. Общие положения

1.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе на начальной ступени школы назначается и освобождается от должности директором. На период отпуска и временной нетрудоспособности заместителя директора по учебно-воспитательной работе на начальной ступени школы его обязанности могут быть возложены на других заместителей директора или учителей из числа наиболее опытных педагогов. Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании приказа директора, изданного с соблюдением требований законодательства о труде.

1.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе на начальной ступени школы должен иметь высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3-х лет в педагогической или руководящей должностях, а также владеть проектными технологиями, знать требования ФГОС нового поколения начальной ступени и рекомендации по их реализации в общеобразовательном учреждении.

1.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе на начальной ступени школы подчиняется непосредственно директору школы.

1.4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе на начальной ступени школы непосредственно подчиняются учителя начальных классов и педагоги, работающие на начальной ступени школы.

1.5. В своей деятельности заместитель директора по учебно-воспитательной работе на начальной ступени  школы руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании", Типовым положением об общеобразовательном учреждении, указами Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации и нормативными актами Воронежской области и органов управления образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся; административным, трудовым и хозяйственным законодательствами; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также уставом и локальными правовыми актами школы (в том числе правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией), трудовым договором (контрактом). Заместитель директора по учебно-воспитательной работе на начальной ступени  школы  соблюдает Конвенцию о правах ребенка.

2. Основные направления деятельности

Основными направлениями деятельности заместителя директора по учебно-воспитательной работе на начальной ступени школы являются:

2.1. Организация разработки и реализации образовательной программы начальной ступени школы.

2.2. Руководство деятельностью  педагогического коллектива начальной ступени школы;

2.3. Контроль условий, процессов и результатов образовательной деятельности на начальной ступени школы;

2.4. Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в образовательном процессе на начальной ступени школы.

3. Должностные обязанности

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе на начальной ступени школы выполняет следующие должностные обязанности:

3.1. Организует процесс разработки и реализации проекта модернизации  образовательной системы начальной ступени  в соответствии с ФГОС нового поколения:

-готовит предложения по составу рабочей группы по введению ФГОС нового поколения на начальной ступени школы;

-распределяет обязанности между членами рабочей группы:

- по определению необходимых изменений в целях начальной ступени школы;

- по определению необходимых изменений в учебном плане начальной ступени школы;

- по анализу соответствия содержания имеющихся предметных образовательных программ новым ФГОС и определению необходимых изменений;

- по анализу соответствия используемых образовательных технологий новым ФГОС и определению необходимых изменений;

- по анализу соответствия имеющихся условий реализации образовательной программы новым ФГОС и определению необходимых изменений;

- по анализу соответствия имеющихся способов и организационных механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов новым ФГОС и определению необходимых изменений;

- по формированию перечня единичных проектов по модернизации образовательной системы начальной ступени школы

- по оценке  продолжительности разработки единичных проектов  и продолжительности их реализации;

- по определению необходимых связей между единичными проектами;

- по согласованию связей между единичными проектами;

- по разработке укрупненного плана-графика реализации ФГОС нового поколения;

-координирует деятельность по разработке единичных проектов по модернизации образовательной системы начальной ступени школы;

-участвует в  проектировании  и введении в действие организационного механизма управления реализацией проекта модернизации  образовательной системы начальной ступени  в соответствии с ФГОС нового поколения, включающего:

- организационный механизм контроля хода разработки и реализации системы единичных проектов;

- организационный механизм анализа состояния работ по комплексному проекту;

- организационный механизм выработки решений по корректировке планов.

- обеспечивает  подготовку и проведение итоговой аттестации учащихся  начальной ступени школы в соответствии с ФГОС нового поколения;

- проводит работу с родителями (законными представителями) по выявлению образовательных потребностей и запросов, принимает родителей (законных представителей) по вопросам организации учебной и внеучебной деятельности на начальной ступени школы.

3.2. Руководит деятельностью педагогического коллектива начальной ступени школы:

- мотивирует образовательную и инновационную деятельность педагогического коллектива начальной ступени школы;

- осуществляет профилактику организационных конфликтов в образовательной и инновационной деятельности на начальной ступени школы и принимает участие в их разрешении;

- обеспечивает условия, необходимые для развития педагогического коллектива начальной ступени школы;

3.3. Осуществляет контроль:

- процесса разработки проекта модернизации  образовательной системы начальной ступени  в соответствии с ФГОС нового поколения, включающего:

-определение необходимых изменений в целях начальной ступени школы;

-определение необходимых изменений в учебном плане начальной ступени школы;

-анализ соответствия содержания имеющихся предметных образовательных программ новым ФГОС и определение необходимых изменений;

-анализ соответствия используемых образовательных технологий новым ФГОС и определение необходимых изменений;

-анализ соответствия имеющихся условий реализации образовательной программы новым ФГОС и определение необходимых изменений;

-анализ соответствия имеющихся способов и организационных механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов новым ФГОС и определение необходимых изменений;

-формирование перечня единичных проектов по модернизации образовательной системы начальной ступени школы

-оценку  продолжительности разработки единичных проектов  и продолжительности их реализации;

-определение необходимых связей между единичными проектами;

-согласование связей между единичными проектами;

-разработку укрупненного плана-графика реализации ФГОС нового поколения.

-процесса реализации проекта модернизации  образовательной системы начальной ступени школы в соответствии с ФГОС нового поколения:

- выявляет отклонения сроков реализации  работ по проекту от запланированных;

- выявляет отклонения результатов реализации  единичных проектов от запланированных;

- анализирует результаты, процессы и условия введения ФГОС нового поколения;

- прогнозирует возможные сбои в реализации единичных проектов;

- определяет решения, требующиеся для ускорения выполнения  работ по проекту;

- способы реализации и условий  учебной и внеучебной деятельности на начальной ступени;

- учебную нагрузку обучающихся на начальной ступени школы;

- изучение учащимися начальной ступени школы правил для учащихся;

- ведение учителями начальной школы классных журналов и другой установленной отчетной документации;

- оснащение учебных кабинетов начальной ступени школы современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения;

- повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов начальной ступени;

- пополнение библиотеки учебно-методической и художественной литературой, журналами и газетами;

- разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет инструкций по охране труда на начальной ступени школы;

- с участием завхоза школы  своевременное и качественное проведение паспортизации учебных кабинетов, а также помещений для внеучебной деятельности начальной ступени школы;

- работу по соблюдению в образовательном процессе начальной ступени школы норм и правил охраны труда;

безопасность использования, хранения учебных приборов и оборудования, наглядных пособий,  мебели. Своевременно принимает меры к изъятию учебного оборудования, приборов, не предусмотренных типовыми перечнями, в том числе самодельного, установленного в учебных и других помещениях без соответствующего акта-разрешения, приостанавливает образовательный процесс в помещениях школы если там создаются условия, опасные для здоровья работников, обучающихся и воспитанников.

3.4. Периодически информирует педагогический совет и руководство о ходе и школы результатах введения новых ФГОС общего образования на начальной ступени школы.

4. Права

Заместитель директора по учебно-воспитательной  работе на начальной ступени школы имеет право в пределах своей компетенции:

4.1. Присутствовать на любых занятиях, проводимых с учащимися начальной ступени школы.

4.2. Давать обязательные распоряжения педагогам начальной ступени гимназии, младшему обслуживающему персоналу.

4.3. Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся на начальной ступени школы за проступки, дезорганизующие образовательный процесс, в порядке, установленном ФЗ «Об образовании».

4.4. Принимать участие:

- в разработке образовательной политики и стратегии школы, в создании соответствующих стратегических документов, в разработке проекта введения ФГОС нового поколения;

- в разработке любых управленческих решений, касающихся вопросов образовательной деятельности и методической работы начальной ступени школы;

- в ведении переговоров с партнерами школы по образовательной и методической работе на начальной ступени ;

- в аттестации педагогов и работе педагогического совета, Совета по введению ФГОС нового поколения;

- в подборе и расстановке педагогических кадров на начальной ступени школы.

4.5. Вносить предложения:

- о начале, прекращении или приостановлении конкретных инновационных проектов на начальной ступени школы;

- по совершенствованию образовательной деятельности  и методической работы;

- о поощрении, моральном и материальном стимулировании участников образовательной деятельности на начальной ступени школы.

4.6. Устанавливать от имени школы деловые контакты с лицами и организациями, способствующими совершенствованию образовательной деятельности на начальной ступени.

4.7. Запрашивать для контроля и внесения коррективов рабочую документацию различных подразделений и отдельных лиц, находящихся в непосредственном подчинении.

4.8. Проводить приемку работ, выполненных по заказу школы различными исполнителями (как из числа его сотрудников, так и из сторонних организаций) для начальной ступени .

4.9. Контролировать и оценивать ход и результаты групповой и индивидуальной деятельности педагогов начальной ступени, налагать вето на разработки, чреватые перегрузкой учащихся и педагогов, ухудшением их здоровья, нарушением техники безопасности, не предусматривающие профилактики, компенсации и преодоления возможных негативных последствий.

4.10. Повышать свою квалификацию.

5. Ответственность

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин устава и правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, а также принятие управленческих решений, повлекших дезорганизацию образовательного процесса (за низкое качество проекта введения новых ФГОС общего образования на начальной ступени ; за несвоевременное представление Совету по введению новых ФГОС отчетов о ходе введения  новых ФГОС общего образования на начальной ступени ; за срыв выполнения плана-графика реализации комплексного проекта введения новых ФГОС общего образования на начальной ступени  и несоответствие качества полученных результатов ФГОС) заместитель директора по учебно-воспитательной работе на начальной ступени школы несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством.

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и(или) психическим насилием над личностью обучающегося, заместитель директора по учебно-воспитательной работе на начальной ступени  может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом Российской Федерации "Об образовании". Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности.

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил организации учебно-методического процесса заместитель директора по учебно-воспитательной работе на начальной ступени школы привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным законодательством.

5.4. За причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, а также неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, заместитель директора по учебно-воспитательной работе на начальной ступени  несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательствами.

6. Порядок работы и связи

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе на начальной ступени школы:

6.1. Работает по графику, составленному исходя из 36-часовой рабочей недели и утвержденному директором школы.

6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учебную четверть. План работы утверждается директором школы не позднее пяти дней с начала планируемого периода.

6.3. Представляет директору отчет о своей деятельности в течение 10 дней по окончании каждой учебной четверти.

6.4. Получает от директора школы информацию нормативно-правового и организационно-методического характера, знакомится с соответствующими документами.

6.5. Визирует приказы директора школы по вопросам организации образовательного  процесса на начальной ступени школы.

6.6. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с педагогическими работниками начальной ступени школы, заместителями директора, Советом по введению ФГОС нового поколения.

6.7. Исполняет обязанности директора и его заместителей в период их временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с законодательством о труде и уставом школы на основании приказа директора.

6.8. Передает директору информацию, полученную на совещаниях и семинарах, непосредственно после ее получения.